## 인덱스
지반침하 스마트관리 시스템 작업목록
버전 | V0.2 (전체본, DevOps 실제 날짜)
기준일 | 2026-10-20
기간 | 2026-08-03 부터 2026-10-20 까지 한 일 + 그 뒤 할 일
작성 | (주)이노팸
담당자 | FE 김재헌·정하늘 / BE 김규영·조혜인·전재환·유소운·최성민 / DevOps 박가람
날짜 성격 | FE: 사람별로, BE: 팀 한 줄기로 8/3 부터 순서대로 배치한 계획형 일정(BE 5명은 영역별로 나눠 맡음). DevOps: dev0 저장소 docs/history 의 실제 날짜(10/06 시작, 하루에 여러 작업) — 예정만 기준일 뒤로 배정
요구사항ID 출처 | 지반침하스마트관리시스템_요구사항정의서-V1.0.xlsx 의 세부요구사항ID(SFR·NFR)
화면ID 출처 | 지반침하 스마트관리 시스템_화면정의서-V1.0.pptx 의 화면 ID(SCR-001–013, 아래 표)
시트
시트 | 내용 | 담당자 | 작업 수 | 완료 | 진행 | 예정 | 공수 합(일)
FE | 프런트엔드 — 지도·레이어·조회·관리자 화면·내보내기·품질 검사 | 김재헌, 정하늘
BE | 백엔드 — 자료 파이프라인·격자·지수(CSI)·API·객체 저장소·품질 검사 | 김규영, 조혜인, 전재환, 유소운, 최성민
DevOps | 운영(dev0, 실제 날짜) — Proxmox·Talos·Cilium·스토리지·백업·CI 러너·GitOps 배포 | 박가람
합계
담당자
담당자 | 시트 | 작업 수 | 완료 | 진행 | 예정 | 공수 합(일)
김재헌 | FE
정하늘 | FE
김규영 | BE
조혜인 | BE
전재환 | BE
유소운 | BE
최성민 | BE
박가람 | DevOps
작성 규칙
ID | 시트 이름 + 번호(FE-001, BE-001, DEVOPS-001). 시작일 순. 번호는 바뀌지 않는 식별자로 쓴다.
상태 | 완료: 기준일 이전에 끝남 / 진행: 기준일에 하고 있음(종료일은 예정일) / 예정: 기준일 뒤 시작
날짜 | 주말과 아래 공휴일을 뺀 근무일만 쓴다. FE·BE 는 같은 담당자의 작업 기간이 겹치지 않는다. DevOps 는 실제 날짜라 하루에 여러 작업이 있고, 공수 합은 사람·일이 아니다. 공수(일)는 NETWORKDAYS 로 계산하되 휴일에 한 실제 작업(DevOps 10/09 한글날·10/10 토요일)은 최소 1일로 센다.
영역 | 시트 안에서 작업을 묶는 작은 분류(FE: 지도·패널·조회·관리자·품질… / BE: 자료·격자·지수·API·저장소·DB·타일… / DevOps: 가상화·클러스터·네트워크·스토리지·백업·CI·GitOps…)
관련 요구사항ID | 요구사항정의서의 세부요구사항ID. 기능은 SFR-00n-0m, 비기능은 NFR-00n-0m. 직접 대응이 없으면 '-'
관련 화면ID | 화면정의서의 SCR-001–013. 화면이 없는 작업은 '-'
산출물 | 저장소 경로, 파일, GitHub 이슈 번호, 운영 저장소 할 일 번호(W##)
공휴일(근무일 계산에서 제외)
이름 | 날짜
광복절 대체공휴일 | 2026-08-17
추석 연휴 | 2026-09-24
추석 | 2026-09-25
추석 대체공휴일 | 2026-09-28
개천절 대체공휴일 | 2026-10-05
한글날 | 2026-10-09
성탄절 | 2026-12-25
화면 ID (화면정의서 V1.0)
화면ID | 화면명
SCR-001 | 위험지역 조회 – 조회 조건 설정
SCR-002 | 위험지역 조회 – 조회 결과
SCR-003 | 위험지역 조회 – 구역 상세 · 판단 근거
SCR-004 | 지도 레이어 – 지반 변위(10m 격자)
SCR-005 | 지도 레이어 – 지하시설물(관로 · 굴착공사)
SCR-006 | 지도 레이어 – 침하 사고이력
SCR-007 | 위험 징후 알림
SCR-008 | 공간정보 내보내기
SCR-009 | 분석 리포트 자동 생성
SCR-010 | 관리자 – 지도 레이어 권한
SCR-011 | 관리자 – 파일 내보내기 권한
SCR-012 | 관리자 – 사고 이력 관리
SCR-013 | 관리자 – 작업 기록

## FE
ID | 영역 | 작업명 | 작업 내용 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 공수(일) | 상태 | 관련 요구사항ID | 관련 화면ID | 산출물 | 비고
FE-001 | 골격 | FE 프로젝트 골격 | Vite + React 프로젝트 생성, 폴더 구조(components·lib·styles·data), 개발 서버·빌드 스크립트, .env 로 브이월드 키 분리 | 김재헌 | 2026-08-03 | 2026-08-05 |  | 완료 | NFR-009-01 | - | app/, vite.config, .env.example
FE-002 | 디자인 | 디자인 토큰·아이콘·글꼴 | GEO-AI 변수(Primary·Neutral·etc·Body·Btn)를 tokens.css 로 옮기기, 아이콘 SVG 정리(Figma 찌꺼기 제거), Roboto·Noto Sans KR·자간 −0.02em | 정하늘 | 2026-08-03 | 2026-08-04 |  | 완료 | NFR-009-01 | - | src/styles/tokens.css, public/icons/
FE-003 | 화면 | 헤더·GNB | 알림 배지(직전 분석 대비 신규·상향 건수), 도움말, 관리자, 홈 — 실제로 동작하는 것만 연결 | 정하늘 | 2026-08-05 | 2026-08-06 |  | 완료 | NFR-009-01 | SCR-001 | components/Header
FE-004 | 지도 | 지도 뷰어 기반(MapPane) | Leaflet 지도와 뷰 상태(중심·배율·범위), EPSG:5186 ↔ WGS84 변환, 제주 범위 고정, 배경지도(브이월드) 켜고 끄기 | 김재헌 | 2026-08-06 | 2026-08-10 |  | 완료 | SFR-007-01, NFR-009-01 | SCR-001 | components/MapPane
FE-005 | 조회 | 조회 조건(지역·기간·등급) | AnalysisFilter·RegionSelect·MonthPicker: 읍면동 선택, 분석 기간, 등급, 지도 범위 필터 | 정하늘 | 2026-08-07 | 2026-08-12 |  | 완료 | SFR-007-03 | SCR-001 | components/AnalysisFilter, RegionSelect, MonthPicker
FE-006 | 지도 | 해안선·지질·재해위험지구 GeoJSON 레이어 | 수치지질도에서 만든 해안선(coast)과 지질 폴리곤, 재해위험지구를 GeoJsonLayer 로 표시, 속성 툴팁 | 김재헌 | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  | 완료 | SFR-007-01 | SCR-001 | components/layers/GeoJsonLayer | 망 분리 환경에서는 배경지도 없이 해안선이 위치감을 대신
FE-007 | 지도 | 격자 셀 렌더링(GridCellsLayer) | 셀을 남서 꼭짓점 + 셀 크기로 그리는 방식, 100 m 셀은 단순화 끔(smoothFactor 0), 10 m 셀은 1.02 겹침으로 흰 틈 제거, 화면 안 셀만 그리기 | 김재헌 | 2026-08-13 | 2026-08-19 |  | 완료 | SFR-001-01, NFR-001-01 | SCR-004 | components/layers/GridCellsLayer
FE-008 | 조회 | 조회 결과(도넛·순위 목록) | 등급 분포 도넛(GradeDonut), 위험 후보지역 순위 목록(RankPanel)·페이징, 목록 ↔ 지도 핀 연동 | 정하늘 | 2026-08-13 | 2026-08-19 |  | 완료 | SFR-003-02, SFR-003-05 | SCR-002 | components/GradeDonut, RankPanel
FE-009 | 지도 | InSAR 지반 변위 레이어 | 2 km 블록 타일(insar10m/{x}_{y}.json) 지연 로딩, 배율에 따라 10 m / 100 m 집계 셀 전환, 발산형 배색(변위속도), 툴팁(변위속도·누적변위) | 김재헌 | 2026-08-20 | 2026-08-25 |  | 완료 | SFR-002-01, SFR-003-01 | SCR-004 | insar 레이어 설정, GridCellsLayer
FE-010 | 조회 | 구역 상세·판단 근거 | DetailPanel: 인자별 기여도 막대·점수, 대표 변위값, 원인 후보 Top-N, 권장 점검 방식 | 정하늘 | 2026-08-20 | 2026-08-24 |  | 완료 | SFR-006-03, SFR-003-04 | SCR-003 | components/DetailPanel
FE-011 | 지도 | 지하시설물 레이어(관로·굴착) | 관로 GeoJSON 스타일(연한·관종), 굴착 공사 건수 클러스터(CountClusterLayer, 동 단위 집계) | 정하늘 | 2026-08-25 | 2026-08-27 |  | 완료 | SFR-001-02, SFR-004-02 | SCR-005 | components/layers/CountClusterLayer | 굴착 허가는 좌표가 없어 동 단위
FE-012 | 지도 | 위험격자(CSI) 레이어·등급 라벨 | 100 m 격자 CSI 점수·등급 A–E 채색, 배율 15 이상에서 셀 라벨(`CSI 83`, 700개 상한), 지반 변위 레이어와 같은 층이라 배타 표시(exclusiveWith) | 김재헌 | 2026-08-26 | 2026-08-28 |  | 완료 | SFR-001-05, SFR-003-03 | SCR-002, SCR-004 | csi 레이어 설정
FE-013 | 지도 | 침하 사고이력 레이어·사고 관리 화면 | 사고 지점 마커·툴팁(IncidentPointsLayer), 관리자용 사고 이력 등록·수정 화면(IncidentPage) | 정하늘 | 2026-08-28 | 2026-09-02 |  | 완료 | SFR-001-02 | SCR-006, SCR-012 | components/layers/IncidentPointsLayer, IncidentPage, lib/incidents
FE-014 | 지도 | 그리기 성능 정리 | 화면 범위 밖 셀 생략, 타일 캐시(블록 단위), 배율 전환 시 재그리기 최소화, 10 m 셀 25만 개 기준 끊김 없는지 확인 | 김재헌 | 2026-08-31 | 2026-09-02 |  | 완료 | NFR-001-01 | SCR-004 | lib/useLayerSource
FE-015 | 패널 | 레이어 패널·범례 | 레이어 켜고 끄기, 순서(z-order), 배경지도 켜면 숨는 레이어(hideWithBasemap), 레이어 설정에서 범례 자동 생성 | 김재헌 | 2026-09-03 | 2026-09-07 |  | 완료 | SFR-007-01 | SCR-001 | components/LayerPanel, components/Legend
FE-016 | 조회 | 위험 징후 알림 | AlertPanel: 직전 분석 대비 신규·상향 구역 목록, 배지에서 바로 걸러 보기 | 정하늘 | 2026-09-03 | 2026-09-04 |  | 완료 | SFR-008-05 | SCR-007 | components/AlertPanel
FE-017 | 내보내기 | 공간정보 내보내기·리포트 | GeoJSON·CSV·Excel·PDF(국문 글꼴 내장) 내보내기, 메타데이터 6종 표기, 조회 조건 그대로 리포트 생성 | 정하늘 | 2026-09-07 | 2026-09-10 |  | 완료 | SFR-007-04, SFR-007-05, NFR-008-01 | SCR-008, SCR-009 | components/ExportActions, lib/exporters, lib/pdfFont | SHP·GeoTIFF 는 서버 연계 뒤
FE-018 | 조회 | 기간 설정(RunBar)·기간별 점수 전환 | 관측 연도 구간(from–to)을 고르면 미리 계산된 점수 파일(out/scores/{from}-{to}.json)로 바꿔 그리기, 위치·기간 칩 | 김재헌 | 2026-09-08 | 2026-09-10 |  | 완료 | SFR-007-02 | SCR-001, SCR-002 | App(RunBar), lib/runHistory | 타임슬라이더는 시계열 InSAR 입수 뒤(예정)
FE-019 | 구조 | 워크스페이스·레이어 설정(manifest) 로딩 | orgs/{org}/workspaces/{ws}/workspace.json(순서·가시성·스타일)과 layers/{layer}/manifest.json 을 읽어 레이어를 동적으로 구성, 레이어 종류별 렌더러 맵(grid-cells·geojson·incident-points·count-cluster·risk-index) | 김재헌 | 2026-09-11 | 2026-09-17 |  | 완료 | SFR-007-01, NFR-002-02 | SCR-001 | lib/workspace, lib/useLayerSource, components/layers/* | 하드코딩 레이어 제거
FE-020 | 관리자 | 권한·작업 기록 화면 | 레이어 권한·파일 내보내기 권한(AdminPage, lib/perms), 작업 기록(AuditPage, lib/audit): 내보내기·사고 변경·권한 변경 자동 기록, 엑셀 내려받기 | 정하늘 | 2026-09-11 | 2026-09-16 |  | 완료 | SFR-008-02, NFR-003-05 | SCR-010, SCR-011, SCR-013 | components/AdminPage, AuditPage, lib/perms, lib/audit | 브라우저 저장 — 감사 증적은 서버 저장으로 옮겨야 함(예정)
FE-021 | 화면 | 도움말·산정 모델 설명 | 산정 모델(가중치·등급 기준)과 자료 한계(가속도 미산출, 동 단위 굴착)를 화면 안에서 설명 | 정하늘 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | 완료 | NFR-007-02 | SCR-003 | Header 도움말
FE-022 | 구조 | 표시 형식 해석기(layerStyle) | manifest 의 classes(구간)·categories(범주)·tooltip 템플릿·legend 를 해석해 색·라벨·툴팁을 만드는 공용 모듈과 단위 테스트 | 김재헌 | 2026-09-18 | 2026-09-22 |  | 완료 | SFR-007-01, NFR-007-02 | SCR-001 | lib/layerStyle, layerStyle.test
FE-023 | 화면 | 분석 실행 기록·기간 설정 동작 | 실행 이력(runHistory) 저장과 복원, 기간을 바꿨을 때 결과·알림·내보내기가 함께 바뀌는지 정리 | 정하늘 | 2026-09-18 | 2026-09-21 |  | 완료 | SFR-007-02 | SCR-001 | lib/runHistory
FE-024 | 품질 | 단위 테스트 정비(vitest) | 컴포넌트·lib 단위 테스트 177건, 커버리지 93 %, 지도·레이어 컴포넌트는 E2E 로 보완 | 정하늘 | 2026-09-22 | 2026-09-29 |  | 완료 | - | - | src/**/*.test.ts(x), vitest.config
FE-025 | 검증 | 구조 전환 검증 | 전환 전·후 화면 5장면을 픽셀 단위로 비교, 28개 기간 × 1,179 구역 점수가 이전 계산과 같은지 확인 | 김재헌 | 2026-09-23 | 2026-09-29 |  | 완료 | NFR-007-02 | - | 비교 스크립트, 캡처 PNG
FE-026 | 구조 | FE 저장소 분리·strict TypeScript 전환 | 프로토타입에서 jeju-ai-saas-fe 로 분리, strict TS, src/types.ts, OpenAPI 에서 타입 생성(openapi-typescript → api/schema.d.ts), API 호출을 BE 중계 API 로 전환 | 김재헌 | 2026-09-30 | 2026-10-07 |  | 완료 | NFR-002-02, NFR-005-01 | - | innopam/jeju-ai-saas-fe, src/types.ts, src/api/schema.d.ts | BE 분리(BE 시트)와 같은 주
FE-027 | 화면 | 브라우저 호환·반응형 점검 | Chrome·Edge·Safari 확인, 좁은 폭에서 드로어·패널 배치 | 정하늘 | 2026-09-30 | 2026-10-01 |  | 완료 | NFR-009-01 | SCR-001 | -
FE-028 | 품질 | 품질 검사 1단계: 도구 고정·훅·비밀값 차단 | mise(node·lefthook·gitleaks·prettier 버전 고정), lefthook(pre-commit 비밀값·린트, pre-push typecheck·테스트), .gitleaks.toml(브이월드 키 규칙·.env 경로) | 정하늘 | 2026-10-02 | 2026-10-06 |  | 완료 | NFR-003-01 | - | mise.toml, lefthook.yml, .gitleaks.toml
FE-029 | 품질 | 품질 검사 2단계: 린트·접근성 규칙 | ESLint(typescript-eslint 타입 규칙·react·react-hooks·jsx-a11y strict) 61건과 stylelint 836건을 0으로, markdownlint·actionlint | 정하늘 | 2026-10-07 | 2026-10-12 |  | 완료 | NFR-009-01 | - | eslint.config, stylelint.config | 색 대비 위반은 디자인 토큰 색이라 요소 단위 제외(FE #5)
FE-030 | 배포 | FE 이미지·API 프록시 | nginx 이미지(Dockerfile), nginx.conf.template 로 /api/ 를 API_UPSTREAM 에 프록시, 정적 캐시 헤더 | 김재헌 | 2026-10-08 | 2026-10-12 |  | 완료 | NFR-005-01 | - | Dockerfile, nginx.conf.template
FE-031 | 구조 | 예시 레이어(동 중심점) 추가 | 레이어를 설정 파일만으로 추가할 수 있는지 확인하는 예시 레이어와 기본 권한(DEFAULT_PERMS) 등록 | 김재헌 | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  | 완료 | NFR-002-02 | SCR-010 | orgs/jeju/layers/dong-centers
FE-032 | 품질 | E2E·접근성·웹표준·시각 회귀 | puppeteer → Playwright 전환(12건 유지), 가짜 API 서버(e2e/fixture-server), axe 접근성 9장면, html-validate 웹표준, 시각 회귀 8장면 기준 PNG | 정하늘 | 2026-10-13 | 2026-10-22 |  | 진행 | NFR-009-01 | SCR-001–SCR-013 | e2e/*.spec.ts, playwright.config, e2e/__snapshots__ | 종료일은 예정일. amd64 러너 기준 PNG 는 CI 게이트 뒤
FE-033 | 정리 | 컴포넌트 분리·훅 정리 | MapPane 에 몰린 로직을 레이어 컴포넌트와 훅으로 분리, 리렌더 줄이기 | 김재헌 | 2026-10-14 | 2026-10-15 |  | 완료 | NFR-009-01 | - | components/layers/*, lib/*
FE-034 | 패널 | 레이어 순서·표시 편집 UI 설계 | 워크스페이스 설정의 순서·가시성·스타일을 화면에서 바꾸는 흐름 설계, 저장 API 요건을 BE 와 합의 | 김재헌 | 2026-10-16 | 2026-10-21 |  | 진행 | SFR-007-01, SFR-007-03 | SCR-001, SCR-010 | 설계 메모 | 종료일은 예정일
FE-035 | 패널 | 레이어 순서·표시 편집 UI 구현 | 드래그로 순서 바꾸기, 가시성·스타일 편집, 변경 내용을 워크스페이스 설정으로 저장(BE API) | 김재헌 | 2026-10-22 | 2026-10-28 |  | 예정 | SFR-007-01, SFR-007-03 | SCR-001, SCR-010 | - | BE 의 워크스페이스 저장 API 필요
FE-036 | 품질 | FE CI 게이트·야간 검사 | ci.yml: push 마다 비밀값·린트·typecheck·테스트·E2E → develop 만 이미지 push, nightly.yml: Lighthouse·k6·ZAP·trivy 결과 보고 | 정하늘 | 2026-10-23 | 2026-10-28 |  | 예정 | NFR-001-01, NFR-003-01 | - | GitHub 이슈 FE #1, #2
FE-037 | 구조 | 메타데이터 DB 전환에 맞춘 FE 변경 | 조직·워크스페이스·레이어 목록을 파일 catalog 대신 DB API 로 읽기, 관리 화면에서 생성·수정·삭제 | 김재헌 | 2026-10-29 | 2026-11-04 |  | 예정 | SFR-008-01, SFR-008-02 | SCR-010 | - | BE DB 전환과 함께
FE-038 | 보안 | nginx 보안 응답 헤더 | CSP·HSTS·X-Content-Type-Options 등을 FE 응답에 추가, E2E 로 확인 | 정하늘 | 2026-10-29 | 2026-10-30 |  | 예정 | NFR-003-01 | - | GitHub 이슈 FE #3
FE-039 | 품질 | 색 대비 토큰 결정 반영·리팩터 | WCAG AA 4.5:1 미달 색 결정 반영(FE #5), set-state-in-effect 예외 4곳 리팩터(FE #6), ESLint 10(FE #7) | 정하늘 | 2026-11-02 | 2026-11-04 |  | 예정 | NFR-009-01 | - | GitHub 이슈 FE #5, #6, #7
FE-040 | 지도 | 벡터 타일(MBTiles/PMTiles) 렌더링 전환 평가 | JSON 타일 대신 벡터 타일을 그리는 방식 비교: Leaflet.VectorGrid(현 Leaflet 유지) vs MapLibre GL 전환, 10 m 격자 성능·스타일 표현력·배경지도 호환 측정 | 김재헌 | 2026-11-05 | 2026-11-09 |  | 예정 | NFR-001-01 | SCR-004 | 평가 메모 | BE 타일 전환 조사와 같이
FE-041 | 인증 | 로그인 화면·세션 처리 | 로그인·로그아웃 화면, 세션 만료 처리, 역할(시스템 관리자·서비스 관리자·일반 사용자)에 따른 메뉴·버튼 노출 | 정하늘 | 2026-11-05 | 2026-11-11 |  | 예정 | SFR-008-02, NFR-003-01 | SCR-010, SCR-011 | - | BE 인증 API 와 함께
FE-042 | 지도 | 벡터 타일 렌더링 적용 | 평가 결과대로 격자·변위 레이어를 벡터 타일로 그리기, manifest 의 source 종류에 tiles(mbtiles/pmtiles) 추가, 기존 JSON 타일과 병행 기간 | 김재헌 | 2026-11-10 | 2026-11-17 |  | 예정 | SFR-002-01, NFR-001-01 | SCR-004 | -
FE-043 | 관리자 | 권한 화면을 DB API 로 전환 | 브라우저 저장(localStorage) 권한을 서버 DB 기반으로, 조직·역할·레이어·내보내기 권한 편집 화면 | 정하늘 | 2026-11-12 | 2026-11-17 |  | 예정 | SFR-008-02 | SCR-010, SCR-011 | -
FE-044 | 조회 | 시공간 타임슬라이더 | 시계열 InSAR 가 들어오면 변위 이력을 시간축으로 재생, 기간별 점수 전환과 통합 | 김재헌 | 2026-11-18 | 2026-11-24 |  | 예정 | SFR-007-02 | SCR-001, SCR-004 | - | 시계열 자료 입수 뒤
FE-045 | 관리자 | 작업 기록 서버 저장 전환 | 내보내기·사고 변경·권한 변경 기록을 서버에 남기고 조회·필터·엑셀 내려받기 | 정하늘 | 2026-11-18 | 2026-11-20 |  | 예정 | NFR-003-05, SFR-008-03 | SCR-013 | - | 감사 증적 요건
FE-046 | 조회 | 복합 조건 필터(인자값 조합 검색) | 변위량·관로 연한·시설물 이격거리 등 인자값 조합으로 고위험 구역 검색 | 김재헌 | 2026-11-25 | 2026-11-30 |  | 예정 | SFR-007-03 | SCR-001 | -

## BE
ID | 영역 | 작업명 | 작업 내용 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 공수(일) | 상태 | 관련 요구사항ID | 관련 화면ID | 산출물 | 비고
BE-001 | 자료 | 원본 자료 조사·좌표계 정리 | InSAR 10 m 산출물, 상하수도 관로, 도로점용(굴착) 허가대장, 지반침하 사고이력, 지질도, 재해위험지구를 수집하고 EPSG:5186 으로 통일, 자료별 단위·관측기간 표 | 김규영 | 2026-08-03 | 2026-08-05 |  | 완료 | SFR-001-02, SFR-001-03 | - | docs/data-sources
BE-002 | 자료 | 원본 자료 품질 점검·결측 처리 | 중복·결측·좌표 이상값 점검, 사고이력 주소 정리, 기준 범위(제주 전역) 밖 자료 제외 | 김규영 | 2026-08-06 | 2026-08-07 |  | 완료 | SFR-001-03, NFR-007-01 | - | pipeline/gislib
BE-003 | 격자 | 10 m 표준 격자·100 m 집계 셀 생성 | 제주 전역 10 m 셀과 셀 ID 체계, 100 m 집계 셀, 2 km 블록 타일 분할(insar10m/{x}_{y}.json)과 100 m 집계 파일(insar_cells.json) | 조혜인 | 2026-08-10 | 2026-08-13 |  | 완료 | SFR-001-01, NFR-007-03 | SCR-004 | pipeline/build_data.py
BE-004 | 자료 | 인벤토리 격자 바인딩 | 관로·사고·지질·재해위험지구를 100 m 격자에 결합(gislib), 셀 ID 를 조인 키로 하는 속성 스택 | 김규영 | 2026-08-14 | 2026-08-20 |  | 완료 | SFR-004-01, SFR-004-02 | SCR-005 | pipeline/gislib.py
BE-005 | 자료 | 굴착 허가 지오코딩 | 허가대장에 좌표가 없어 문서 제목·점용지에서 법정동명을 뽑아 동 단위 집계(1,099건 / 19개 동, 2023–2025) | 전재환 | 2026-08-21 | 2026-08-25 |  | 완료 | SFR-001-02 | SCR-005 | pipeline/geocode_excavation.py | 좌표가 있는 대장 입수 시 셀 단위로 전환
BE-006 | 자료 | 행정경계 최근접 배정·지역 목록 | 읍면동 경계 자료가 없어 자연재해저감 종합계획의 지명 403개를 기준점으로 셀을 최근접 배정, regions.json | 전재환 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |  | 완료 | SFR-001-03 | SCR-001 | csi-factors/regions.json | 경계 부근 셀은 실제 행정구역과 다를 수 있음
BE-007 | 지수 | 복합 위험지수(CSI) 산정 로직 | 7개 인자 가중합(30/22/14/12/10/7/5), 등급 구간(E 85·D 70·C 55·B 40·A 0), 상위 5 % 긴급 정밀탐측 대상 표시 | 조혜인 | 2026-08-28 | 2026-09-02 |  | 완료 | SFR-001-04, SFR-001-05, SFR-003-03 | SCR-002 | layers/csi/logic/main.py | 지하수위·포트홀·교통량 인자는 자료 미확보로 제외
BE-008 | 지수 | 기간별 점수 사전 계산 | 관측 연도 구간 28개(from–to)에 대해 점수·등급을 미리 계산해 out/scores/{from}-{to}.json, 모델 정보 out/model.json | 조혜인 | 2026-09-03 | 2026-09-04 |  | 완료 | SFR-001-04, SFR-007-02 | SCR-002 | out/scores/, out/model.json
BE-009 | 구조 | 워크스페이스·레이어 자료 구조 | orgs/{org}/org.json, workspaces/{ws}/workspace.json(순서·가시성·스타일), layers/{layer}/manifest.json(kind·styles·source·levels·tiles 색인), build_catalog.py 로 catalog 생성 | 유소운 | 2026-09-07 | 2026-09-10 |  | 완료 | NFR-002-02, NFR-007-02 | - | tools/build_catalog.py, data/orgs/jeju/**
BE-010 | 지수 | 지수 레이어 계약·격리 실행 | index.runtime/entry/inputs/params/out 계약, run_index.py 가 로직을 컨테이너(python:3.12-alpine, --network none, 읽기 전용, --cap-drop ALL, 비root, 메모리 1 g·CPU 1·pids 128)에서 실행, 입력은 /in 읽기 전용 | 최성민 | 2026-09-11 | 2026-09-16 |  | 완료 | SFR-006-01, NFR-003-02 | - | pipeline/run_index.py
BE-011 | 지수 | 샌드박스 탈출 시험·출력 검증 | 네트워크·DNS·쓰기 차단과 uid 확인, 출력은 JSON 만·크기 상한·링크 금지 검증 뒤 out/ 원자적 교체 | 최성민 | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  | 완료 | NFR-003-02 | - | pipeline/tests/test_run_index.py
BE-012 | 자료 | 데이터 빌드 재현성 | build_data.py 가 orgs/jeju/layers/** 로 산출하고 catalog 까지 만들도록, 산출 자료를 저장소에 포함, README 에 절차 | 김규영 | 2026-09-21 | 2026-09-22 |  | 완료 | NFR-007-02 | - | README, data/
BE-013 | API | BE 저장소 분리·API 골격 | jeju-ai-saas-be 로 분리, Node 24 + Fastify 5, @fastify/swagger 로 OpenAPI 생성, openapi.json 을 계약으로 고정(openapi:check) | 유소운 | 2026-09-23 | 2026-09-30 |  | 완료 | NFR-002-02, NFR-005-01 | - | api/src/app.ts, openapi.json | FE 분리(FE 시트)와 같은 주
BE-014 | 저장소 | 객체 저장소(SeaweedFS S3)·동기화 CLI | S3 호환 저장소 compose(필러 UI 127.0.0.1:8888), storage push/pull CLI(md5·ETag 로 바뀐 것만), 버킷 자료 구조 문서 | 전재환 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  | 완료 | SFR-004-04, NFR-003-04 | - | docker-compose.yml, api/src/cli/storage.ts
BE-015 | API | catalog·workspace·layer files API | /api/catalog, /api/orgs/:org/workspaces/:ws, /api/orgs/:org/layers/:layer/files/*(ETag/304, JSON·GeoJSON 만, 경로 검증), /api/health, /api/openapi.json | 유소운 | 2026-10-06 | 2026-10-08 |  | 완료 | SFR-007-01, NFR-003-03 | - | api/src/catalog.ts, storage.ts, sync.ts
BE-016 | 배포 | API 이미지·dev 배포 연동 | Dockerfile, 환경 변수(S3 엔드포인트·버킷·자격), develop 이미지 push 워크플로, dev 에서 FE → API → 저장소 경로 확인 | 전재환 | 2026-10-12 | 2026-10-13 |  | 완료 | NFR-005-01 | - | api/Dockerfile, .github/workflows | 클러스터 쪽은 DevOps 시트
BE-017 | 품질 | 품질 검사 1–2단계: 도구·훅·린트 | mise(node·python·lefthook·gitleaks·ruff·yamllint·hadolint·actionlint·pip-audit), lefthook, .gitleaks.toml, API ESLint 타입 규칙·파이프라인 ruff 지적 전부 수정, 커버리지 하한 70 %(실측 99/94/100) | 최성민 | 2026-10-14 | 2026-10-16 |  | 완료 | NFR-003-01 | - | mise.toml, lefthook.yml, api/eslint.config.js, pipeline/pyproject.toml | zip(strict=True) 로 길이 불일치 시 오류
BE-018 | 품질 | 품질 검사 3단계: 통합 테스트·CI 게이트·야간 검사 | 실제 SeaweedFS 통합 테스트 16개(전용 compose), 합성 자료 시드, ci.yml(checks·integration·pipeline → develop 만 build-push, semgrep), nightly.yml(k6·ZAP·trivy 보고), @fastify/helmet 헤더 | 최성민 | 2026-10-19 | 2026-10-22 |  | 진행 | NFR-003-01, NFR-001-01 | - | .github/workflows/ci.yml, nightly.yml, api/test/integration | 종료일은 예정일. 설정 결정 4건(BE #2) 대기
BE-019 | 품질 | 품질 게이트 마무리 | 설정 결정 4건 반영(BE #2), 러너에서 nightly.yml 실제 실행 확인(BE #1), 깨끗한 클론 재현 | 최성민 | 2026-10-23 | 2026-10-26 |  | 예정 | NFR-003-01 | - | GitHub 이슈 BE #1, #2
BE-020 | 인증 | 로그인·인증 API | ID/비밀번호(해시 저장) 또는 OIDC 연동 선택, 세션 쿠키(HttpOnly·SameSite), 역할 3종, 로그인 시도 제한, 인증 필요 경로 보호 | 전재환 | 2026-10-27 | 2026-11-03 |  | 예정 | SFR-008-02, NFR-003-01 | SCR-010 | - | FE 로그인 화면과 함께. SSO 연계는 발주처 환경 확인 뒤
BE-021 | DB | 메타데이터 DB 설계 | PostgreSQL(+PostGIS) 스키마: 조직·워크스페이스·레이어·레이어 버전·권한·사용자·작업 기록, 파일 catalog 와의 대응표, 마이그레이션 도구 선정 | 유소운 | 2026-11-04 | 2026-11-06 |  | 예정 | SFR-008-01, SFR-008-03 | - | 설계 문서 | DB 운영(복제·백업)은 DevOps 시트
BE-022 | DB | 조직·워크스페이스·레이어 DB 전환 | CRUD API(조직·워크스페이스·레이어·순서·스타일), 파일 catalog → DB 이관 스크립트, 권한 검사(조직 소유·타 조직 읽기), 레이어 파일은 계속 객체 저장소 | 유소운 | 2026-11-09 | 2026-11-17 |  | 예정 | SFR-008-01, SFR-008-02, NFR-002-02 | SCR-010 | - | FE 관리 화면 전환과 함께
BE-023 | DB | 작업 기록(감사) 저장 API | 내보내기·사고 변경·권한 변경 기록 저장·조회·필터, 보존 기간 | 전재환 | 2026-11-18 | 2026-11-19 |  | 예정 | NFR-003-05 | SCR-013 | -
BE-024 | 타일 | 벡터 타일 전환 조사 | JSON 블록 타일 → MBTiles 또는 PMTiles 비교: tippecanoe 변환 용량·시간, 제공 방식(martin 타일 서버 vs S3 range 요청으로 PMTiles 직접), 캐시·갱신 절차 | 조혜인 | 2026-11-20 | 2026-11-24 |  | 예정 | NFR-001-01, NFR-008-01 | SCR-004 | 조사 메모 | FE 렌더링 평가와 같이
BE-025 | 타일 | 벡터 타일 파이프라인·제공 | build_data 산출(10 m 격자·InSAR·100 m 집계)을 벡터 타일로 변환해 객체 저장소에 올리고 타일 API 또는 서버 구성, manifest source 에 tiles 종류 추가, JSON 타일과 병행 | 조혜인 | 2026-11-25 | 2026-12-02 |  | 예정 | SFR-002-01, NFR-001-01 | SCR-004 | -
BE-026 | 자료 | 시계열 InSAR 적재 | 시계열 변위 입수 뒤 가속도 인자 산출(load_insar 2차 항), 기간별 점수에 반영 | 김규영 | 2026-12-03 | 2026-12-08 |  | 예정 | SFR-002-01, SFR-007-02 | SCR-004 | - | 자료 입수 뒤

## DevOps
ID | 영역 | 작업명 | 작업 내용 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 공수(일) | 상태 | 관련 요구사항ID | 관련 화면ID | 산출물 | 비고
DEVOPS-001 | 가상화 | Proxmox 노드 정리 | 호스트명 pve-1 통일, APT 저장소를 no-subscription 으로 교체 | 박가람 | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  | 완료 | NFR-005-02 | - | docs/history/2026/10/06/01
DEVOPS-002 | 클러스터 | 클러스터 구축 준비 | mise 로 도구 설치, Proxmox API 토큰, OpenTofu(VM)·Talos(머신 설정·부트스트랩)·Cilium(values·LB IP 풀) 코드 작성, 저장소 첫 커밋과 비밀값 제외 규칙 | 박가람 | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  | 완료 | NFR-005-01 | - | tofu/, talos/, k8s/cilium/, 10/06/02–04
DEVOPS-003 | 클러스터 | dev0 클러스터 부트스트랩 | Talos VM 3대(컨트롤 플레인 1·워커 2) 생성, Kubernetes 부트스트랩, dev·stage 네임스페이스 | 박가람 | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  | 완료 | NFR-005-01 | - | 10/06/05 | 이후 10/09 에 6대로 확장
DEVOPS-004 | 스토리지 | local-path 스토리지 | 워커에 Talos 사용자 볼륨, local-path-provisioner 를 기본 StorageClass 로 설치 | 박가람 | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  | 완료 | NFR-004-01 | - | k8s/storage/, 10/06/09
DEVOPS-005 | 접근 | Tailscale 경유 API 접속·CA 교체 | Tailscale 포트 전달과 전용 kubeconfig, 노출된 kubeconfig 를 무효화하려고 Kubernetes API CA 교체, CA 교체 이전 백업 삭제 | 박가람 | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  | 완료 | NFR-003-01, NFR-003-04 | - | 10/06/12, 13, 18
DEVOPS-006 | 문서 | C4 구조도·구축 보고서·백업 절차 | dev0 C4 구조도(flowchart 로 교체), 로컬 Kubernetes 구축 보고서 두 판(공유용은 보안 사고 장·Tailscale 제외), 비밀 파일 백업 절차 문서 | 박가람 | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  | 완료 | NFR-007-02 | - | docs/architecture/k8s-c4.md, docs/reports/, docs/operations/secrets-backup.md
DEVOPS-007 | 가상화 | Proxmox 3노드 클러스터·VIP | pve-1·2·3 클러스터 구성, pve-2·3 APT 교체·전체 업그레이드·재부팅, keepalived VIP 192.168.200.100, OpenTofu 접속 주소를 VIP 로, keepalived 설정 저장소 복사 | 박가람 | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  | 완료 | NFR-004-01 | - | configs/keepalived/, 10/09/01–04, 28
DEVOPS-008 | 네트워크 | 두 번째 망·corosync 2링크 | 세 노드 nic1 을 두 번째 망(172.16.200.0/24, 별도 스위치)으로 연결, corosync 두 번째 링크·링크 전환 시험(선 뽑기), pve-1 vmbr0 포트 변경, 공유기 DHCP 범위 축소·호스트 주소 등록, interfaces 정리 | 박가람 | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  | 완료 | NFR-004-01 | - | docs/architecture/proxmox-cluster.md, 10/09/06–12, 16, 29
DEVOPS-009 | 클러스터 | 컨트롤 플레인 3대·워커 3대로 확장 | 컨트롤 플레인 3대로 늘리고 k8s VM 을 노드별로 분산, 세 번째 워커 추가, VM 사양 상향(CP 4 GB, 워커 4 vCPU·8 GB), dev·stage 쿼터 재조정 | 박가람 | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  | 완료 | NFR-004-02, NFR-002-01 | - | tofu/, k8s/namespaces/, 10/09/13–15, 33
DEVOPS-010 | 장애시험 | 장애 시험 1차 | pve-2 의 VM 강제 종료(호스트 장애), pve-1 업그레이드·재부팅 관찰, pve-2 재부팅으로 API VIP·LoadBalancer IP·etcd 리더 전환, k8s-cp-1 라이브 마이그레이션 왕복 | 박가람 | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  | 완료 | NFR-004-01 | - | 10/09/14, 34, 35, 37
DEVOPS-011 | 접근 | 관리 환경 Mac 이전 | Mac 에서 tofu·talosctl·kubectl 동작 확인, pve-1 의 tofu 상태 파일·비밀 파일 삭제와 정리, 구조 문서·백업 절차 반영 | 박가람 | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  | 완료 | NFR-003-04 | - | 10/09/17, 19, 20, 25, 26, 30
DEVOPS-012 | 접근 | Tailscale 서브넷 라우터 3대·ACL | pve-1·2·3 을 서브넷 라우터로(192.168.200.0/24 광고), 접근을 장비 3대로 제한, LAN 밖 접속·노드 장애 시 경로 전환 시험, serve 6443 제거 | 박가람 | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  | 완료 | NFR-003-03 | - | 10/09/21–24
DEVOPS-013 | 보안 | Proxmox 웹 TLS·백업 매체·PV 보호 방향 | Proxmox 웹 TLS 를 앞단 nginx 로(VIP 인증서 미발급), 백업 매체 USB 결정, PV 보호는 앱 복제 + Longhorn(Proxmox 복제·HA 미사용) | 박가람 | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  | 완료 | NFR-003-01, NFR-004-01 | - | 10/09/18, 27, 38
DEVOPS-014 | 스토리지 | Longhorn 설치·시험 | Longhorn 설치, 쓰기 속도(51 MB/s)·워커 장애 조치·메모리 시험, 유지 결정 | 박가람 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  | 완료 | NFR-004-01 | - | k8s/longhorn/values.yaml, 10/10/01
DEVOPS-015 | 문서 | 할 일 체계 정비 | docs/history 날짜 폴더·순번, works.md → .ai-workflow/works(todo·doing·done), 전역 번호 W1–W62, 에이전트 7개로 인프라 현황 조사·개선 후보 등록·3차 검토, 결정 필요 열 | 박가람 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  | 완료 | - | - | .ai-workflow/works/main.md, 10/10/02–09, 24, 38
DEVOPS-016 | 클러스터 | 설정 보강 | keepalived 템플릿 + render/check 스크립트, dev·stage LimitRange 기본 limits·max, bootstrap.sh 시도 상한·설정된 노드 건너뛰기, 워커 장애 시 파드 축출 대기 60초, 쿼터 메모리 표기·limits 합계 8Gi | 박가람 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  | 완료 | NFR-004-02 | - | 10/10/10–12, 25, 33, 37
DEVOPS-017 | 관측 | metrics-server·Hubble | metrics-server 설치, Cilium 에 Hubble Relay·UI 켜기 | 박가람 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  | 완료 | NFR-004-01 | - | k8s/metrics-server/, 10/10/14
DEVOPS-018 | 품질 | 저장소 품질 검사 | 비밀값 커밋 차단 pre-commit(mise + lefthook + gitleaks), shellcheck·`mise run lint`, tofu fmt·validate, yamllint·kubeconform(커밋될 내용 렌더), markdownlint, k8s/apply.sh·루트 kustomization | 박가람 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  | 완료 | NFR-003-01 | - | mise.toml, lefthook.yml, k8s/apply.sh, 10/10/15–23 | W52–W57
DEVOPS-019 | 백업 | 백업 체계 | etcd 스냅샷 LaunchAgent 추가 → 손으로 실행하는 통합 backup.sh 로 변경, 비밀값 백업 재생성과 .backups/ 위치·권한, README 명령 모음, NAS 동기화 폴더 사본 | 박가람 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  | 완료 | NFR-003-04, NFR-004-01 | - | talos/backup.sh, docs/operations/secrets-backup.md, 10/10/13, 26–29, 32 | W35, W36
DEVOPS-020 | 문서 | 운영 문서·단일 출처 | 재구축·Talos 업그레이드·접속 경로 runbook 3개, Talos 버전·노드 주소·API VIP 를 tofu/variables.tf 한 곳으로 | 박가람 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  | 완료 | NFR-007-02 | - | docs/operations/, tofu/variables.tf, 10/10/30, 31 | W37, W41
DEVOPS-021 | 클러스터 | 클러스터 재구축(새 비밀값) | VM 6대 교체와 새 비밀값으로 전체 재구축 첫 실행, 재구축 뒤 첫 백업 확인, 옛 클러스터 묶음 3개 삭제 | 박가람 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  | 완료 | NFR-003-04 | - | 10/10/34, 36 | W63. tofu replace/destroy 는 사용자가 실행
DEVOPS-022 | 장애시험 | 전원 차단 시험 | pve-2 정상 종료·전원 끔, 다시 켠 뒤 pve-3 정상 종료·전원 끔 — 클러스터 동작 관찰 | 박가람 | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  | 완료 | NFR-004-01 | - | 10/13/01, 02 | 기록 커밋 10/14
DEVOPS-023 | 네트워크 | prd 네임스페이스·Cilium Ingress | prd 네임스페이스(PSA restricted), Cilium Ingress 를 켜 LoadBalancer 하나(192.168.200.131)로 도메인별 라우팅 | 박가람 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  | 완료 | NFR-002-01, NFR-005-01 | - | k8s/namespaces/prd.yaml, k8s/cilium/values.yaml, 10/16/01 | W65 일부
DEVOPS-024 | 배포 | 프로토타입 dev 배포·앱 비밀값 규칙 | Jeju-subsidence-AI 프로토타입을 dev 에 올리고 jeju-ai.dev.innopam.net 으로 열기, 앱 비밀값은 저장소 안 secrets/(gitignore)에 두고 백업에 포함 | 박가람 | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  | 완료 | NFR-005-01, NFR-003-04 | - | 10/19/01–03 | 10/20 에 jeju-ai-saas 로 교체
DEVOPS-025 | CI | GitHub Actions 러너(ARC) | dev·stage 쿼터를 각 1.5 CPU·2.5Gi 로 줄여 러너 몫 확보, W64 결정 7개, GitHub App 생성·설치·러너 그룹 dev0, ARC 설치(arc-systems·arc-runners, DinD, egress 제한), 실제 잡 시험(DinD 이미지 빌드) 통과 | 박가람 | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  | 완료 | NFR-005-01 | - | k8s/arc/, 10/19/05–09 | W64. runs-on: dev0
DEVOPS-026 | GitOps | jeju-ai-saas dev 매니페스트·Argo CD 설치 | jeju-ai-saas(FE·API·SeaweedFS) dev 매니페스트, Argo CD + Image Updater 설치(GitHub App 자격, argocd.dev.innopam.net, ImageUpdater CR·kustomization writeback) | 박가람 | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  | 완료 | NFR-004-02, NFR-005-01 | - | apps/jeju-ai-saas/, k8s/argocd/, 10/19/10, 11 | W67
DEVOPS-027 | GitOps | develop 자동 배포 컷오버 | jeju-ai-saas 를 Argo CD 로 dev 에 올리고 프로토타입 jeju-subsidence-ai 내림(W67 끝), 두 번째 develop push 가 사람 손 없이 반영되는 것 확인 | 박가람 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  | 완료 | NFR-004-02 | - | 10/20/01, ws 10/20/02
DEVOPS-028 | 보안 | Argo CD 계정·백업 갱신 | 초기 admin Secret 삭제·비밀번호 교체, 읽기 전용 임시 계정 temp, 비밀 파일 백업 갱신 | 박가람 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  | 완료 | NFR-003-04, NFR-003-05 | - | 10/20/02, 04
DEVOPS-029 | CI | official-website build-push 워크플로 | GitHub Actions(ubuntu-latest)에서 이미지 빌드·GHCR push, release 브랜치, 태그 규칙 | 박가람 | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  | 예정 | NFR-005-01 | - | W66
DEVOPS-030 | 관측 | 모니터링·알림 | kube-prometheus-stack(보존 7일·PV 10 GB longhorn), NotReady·파드 재시작·디스크 포화 알림, Hubble UI 확인 | 박가람 | 2026-10-23 | 2026-10-27 |  | 예정 | NFR-004-01 | - | W48, W58
DEVOPS-031 | 백업 | Longhorn 백업 대상·스토리지 예약 | backup-target(NAS NFS)을 values 에 코드화, 워커 EPHEMERAL 파티션 예약 비율, 복원 시험 | 박가람 | 2026-10-28 | 2026-10-29 |  | 예정 | NFR-003-04, NFR-004-01 | - | W49, W50 | 결정 필요
DEVOPS-032 | 장애시험 | 장애 시험 2차 | 컨트롤 플레인 2대 동시 불능(쿼럼 상실), Longhorn 복제본 워커 중단, 디스크 포화 — 복귀 시간·상태 기록 | 박가람 | 2026-10-30 | 2026-11-02 |  | 예정 | NFR-004-01 | - | W42
DEVOPS-033 | 보안 | 인증서·접근 경로 정리 | Proxmox 인증서 SAN 재발급·CA 신뢰, nginx 경유 VM 콘솔(WebSocket)·VIP 직접 접속 우회 확인, LimitRange max 결정 반영 | 박가람 | 2026-11-03 | 2026-11-04 |  | 예정 | NFR-003-01 | - | W43, W47, W59
DEVOPS-034 | DB | PostgreSQL 운영 구성 | CloudNativePG 3복제, Longhorn PV, 백업(WAL·스냅샷)·복원 시험, 시크릿 관리, dev 부터 적용 | 박가람 | 2026-11-05 | 2026-11-10 |  | 예정 | NFR-004-01, NFR-003-04 | - | apps/jeju-ai-saas/ | BE 메타데이터 DB 전환 지원 (W16 방향)
DEVOPS-035 | 배포 | 타일 제공 구성 | PMTiles 를 S3 range 요청으로 직접 제공하거나 martin 타일 서버 배포, Ingress 캐시·압축, 용량·대역폭 확인 | 박가람 | 2026-11-11 | 2026-11-13 |  | 예정 | NFR-001-01 | - | apps/jeju-ai-saas/ | BE 벡터 타일 전환과 함께
DEVOPS-036 | 배포 | stage 환경·승격 절차 | stage 네임스페이스에 jeju-ai-saas 배포, develop → stage 수동 승격(태그 고정), 롤백 절차 | 박가람 | 2026-11-16 | 2026-11-18 |  | 예정 | NFR-004-02 | - | apps/jeju-ai-saas/overlays/stage