## 표지
버전
v1.0
AI기반 위성정보 활용 서비스 확산사업 위성영상 기반 지반 변위 위험지역 분석
단위테스트 계획서

## 제개정이력
개 정 이 력
제 개정일자 | 버전 | 제 개정내용 | 작성자 | 승인자
2026.10.19 | 1.0 | 최초 작성 | (주)이노팸 | -

## 1. 시험 계획
1. 시험 계획
구분 | 항목 | 내용
개요 | 목적 | 구현된 기능이 요구사항 정의서의 세부요구사항대로 동작하는지 모듈 단위로 확인한다.
개요 | 적용 범위 | 위험지역 조회 13개 화면과 데이터 구축 배치(tools/)에서 구현이 끝난 기능
개요 | 제외 범위 | 서버 연계 후 열리는 기능(SSO 인증, 공간DB 반출, SHP·GeoTIFF 변환), 자료 미확보 기능(시계열 타임슬라이더, 지하수 연계) — 해당 기능은 연계 완료 후 별도 회차로 수행
개요 | 기준 문서 | 요구사항 정의서 · 화면 정의서 · 2026년도 사업수행계획서
환경 | 대상 시스템 | 지반침하 스마트관리 시스템 (웹 클라이언트 + 데이터 구축 배치)
환경 | 시험 데이터 | 제주 전역 산출물 — 후보 구역 1,179곳 · 100m 격자 40,166셀 · InSAR 10m 격자
환경 | 브라우저 | Chrome 최신 버전 (1,760 × 960 이상), 배경지도는 브이월드 인증키가 설정된 환경
환경 | 배치 실행 | Python 3.9 이상 · tools/build_data.py (원본 GIS 자료와 InSAR 산출물이 연결된 환경)
환경 | 계정 · 권한 | 시스템 관리자 · 서비스 관리자 · 일반 사용자 3개 역할로 각각 수행
절차 | ① 준비 | 시험 데이터를 재생성하고 시험 환경과 계정을 구성한다.
절차 | ② 수행 | 단위시험 ID 순서로 시나리오를 수행하고 이벤트별 PASS/FAIL 을 기록한다.
절차 | ③ 결함 조치 | FAIL 이면 결함을 등록하고 조치 후 해당 이벤트만 재수행한다.
절차 | ④ 종료 | 합격 기준 충족 여부를 판정하고 단위테스트 결과서를 작성한다.
2. 합격 기준 및 결함 관리
구분 | 기준 | 설명
합격 | 필수 통과율 | 우선순위 '상' 시험은 100% PASS
합격 | 전체 통과율 | 전체 이벤트의 95% 이상 PASS, 미통과 건은 사유와 조치 계획을 기록
합격 | 요구사항 커버리지 | 구현 완료된 세부요구사항이 최소 1개 이상의 단위시험과 연결
결함 | 등급 A (치명) | 기능이 동작하지 않거나 잘못된 값을 산출 — 즉시 조치 후 재시험
결함 | 등급 B (중요) | 동작하나 결과·표기가 정의와 다름 — 해당 회차 내 조치
결함 | 등급 C (경미) | 표기·안내 문구 수준 — 다음 회차에 반영 가능
결함 | 처리 절차 | 결함 등록 → 원인 분석 → 수정 → 해당 이벤트 재수행 → 결과서 반영
3. 역할 및 산출물
구분 | 담당 | 내용
시험 계획 | (주)이노팸 | 시험 범위·기준 수립, 시나리오 작성
시험 수행 | (주)이노팸 | 시나리오에 따른 수행 및 결과 기록
결함 조치 | (주)이노팸 | 결함 수정 및 재시험
확인 | (주)소다시스템 | 시험 결과 확인 및 승인
산출물 | 단위테스트 계획서 | 본 문서 — 시험 범위 · 기준 · 일정
산출물 | 단위테스트 시나리오 | 단위시험 ID별 테스트케이스와 예상결과
산출물 | 단위테스트 결과서 | 시험 수행 후 작성 — 이벤트별 PASS/FAIL 과 결함 조치

## 2. 시험 대상 및 추적
시험 대상 및 요구사항 추적표
업무영역 | 단위시험 ID | 테스트명 | 요구사항ID | 화면ID | 우선순위 | 이벤트 수
데이터 구축 | TC-001-001 | 좌표 변환 및 표준 격자 생성 | SFR-001-01, SFR-001-03, SFR-004-01, SFR-004-03 | - | 상 | 3
데이터 구축 | TC-001-002 | 위험인자 산출 및 CSI 채점 | SFR-001-04 | SCR-002 | 상 | 3
데이터 구축 | TC-001-003 | 후보 구역 도출 및 산출물 생성 | SFR-001-02, SFR-003-02 | SCR-002 | 상 | 3
위험지역 조회 | TC-002-001 | 조회 조건 설정 및 결과 집계 | SFR-001-05, SFR-003-03, SFR-007-03 | SCR-001, SCR-002 | 상 | 3
위험지역 조회 | TC-002-002 | 점검 우선순위 목록 | SFR-002-05, SFR-003-05 | SCR-002 | 상 | 3
지도 레이어 | TC-003-001 | 위험등급 · 지반 변위 표시 | SFR-007-01, SFR-003-01 | SCR-001, SCR-004 | 상 | 3
지도 레이어 | TC-003-002 | 지하시설물 · 사고이력 표시 | SFR-004-02 | SCR-005, SCR-006 | 중 | 3
구역 상세 | TC-004-001 | 판단 근거 및 원인 후보 | SFR-002-05, SFR-003-04, SFR-006-03 | SCR-003 | 상 | 2
알림 | TC-005-001 | 위험 징후 알림 | SFR-008-04, SFR-008-05 | SCR-007 | 중 | 2
내보내기 | TC-006-001 | 공간정보 내보내기 | SFR-007-05 | SCR-008 | 상 | 3
내보내기 | TC-006-002 | 분석 리포트 자동 생성 | SFR-007-04, SFR-007-05 | SCR-009 | 상 | 3
관리자 | TC-007-001 | 권한 설정 및 반영 | SFR-008-02 | SCR-010, SCR-011 | 상 | 3
관리자 | TC-007-002 | 사고 이력 관리 | SFR-008-03 | SCR-012 | 중 | 3
관리자 | TC-007-003 | 작업 기록 | SFR-008-03 | SCR-013 | 중 | 2
합계 — 단위시험 14건 · 이벤트 39건 (우선순위 상 10건)
※ 요구사항ID는 요구사항 정의서, 화면ID는 화면 정의서의 번호입니다.
※ 미구현 요구사항(SFR-005 · SFR-006-04 · SFR-007-02 등)은 자료·연계 확보 후 별도 회차로 수행합니다.

## 3. 시험 일정
시험 일정
단계 | 내용 | 기간(안) | 담당 | 산출물
준비 | 시험 데이터 재생성 · 환경 구성 · 계정 준비 | D ~ D+1 | (주)이노팸 | 시험 환경 점검표
1차 수행 | 우선순위 '상' 단위시험 9건 | D+2 ~ D+3 | (주)이노팸 | 시나리오 결과 기록
2차 수행 | 우선순위 '중' 단위시험 5건 | D+4 | (주)이노팸 | 시나리오 결과 기록
결함 조치 | 결함 수정 및 재시험 | D+5 ~ D+6 | (주)이노팸 | 결함 조치 내역
종료 | 합격 기준 판정 · 결과서 작성 | D+7 | (주)이노팸 | 단위테스트결과서