2026년 AI기반 위성정보 활용 서비스 확산사업

파일럿 계획

| 문서번호 | JSA-CM-RL-001 |
| --- | --- |
| 시스템 | 공통(시스템 구분 없음) |
| 분류 | 배포·시범적용 |
| 버전 | V0.1 |
| 작성일 | 2026. 10. 16. |
| 작성자 | 박가람 |
| 검토·승인 | - |

제·개정 이력

| 버전 | 날짜 | 변경 내용 | 작성자 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-10-16 | 최초 작성 | 박가람 | - |

1. 목적

WBS(gis-sass 의 docs/WBS.xlsx)의 세세부4(서비스 실증 및 검증, ㈜소다시스템·제주특별자치도)에 파일럿 후보지 선정 기준 수립(2026-07-06~07-31)·계약 기준 확인(07-13~08-14)·후보지 선정(08-03~08-21)과 운영 및 실증환경 제공(2026-08-31~12-31) 작업이 있다.

개발 측 전제: 현재 단계는 제주 지반침하 프로토타입 분석 및 통합플랫폼과의 결합 방식 검토 중이며 시범 운영 단계 이전이다. 시범 적용·실증지 적용 계획은 기획 담당 문서(JSA-PF-RL-001 파일럿·베타 계획)와 함께 정한다.

2. 대상과 범위

시범 운영에 쓸 수 있는 기능 후보는 현재 구현된 범위(인증, 조직·워크스페이스, 지도 소스·레이어, 타일 프록시, ETL 수신 골격)이며, 프로토타입에서 도출한 기능은 결합 방식이 정해진 뒤 범위에 넣을지 판단한다.

개발 측 선행 조건:

시범 운영 환경 확보 — 후보는 사내 개발 클러스터(dev0, 인증 대상이 아닌 개발·스테이지 환경)와 운영 타깃인 NCP 공공기관용(ADR-2026-09-26.02 D4, 2026-10-14 결정)이다. dev0 는 values-dev.yaml 의 이미지·Secret·DB 호스트·NetworkPolicy 대상을 채우고 Ingress 클래스(nginx)를 클러스터의 Cilium(cilium)에 맞춘다. NCP 공공기관용은 공공 콘솔 실측 5건을 마친 뒤 values-prod.yaml 의 같은 값과 Ingress 클래스(ncp)를 확정한다.

배포 실행 자동화(배포용 self-hosted runner·배포 워크플로)와 시크릿 주입 도구 도입(SealedSecrets).

운영 체계(책임자·연락 체계·사고 대응, WBS ID 34)와 백업·복구 리허설 절차.

데이터 처리 정책 — 개인정보 미포함 전제(로그인 식별자 정책)와 수신 산출물의 공개 여부에 대한 발주처 확인.

3. 기간과 일정

| 단계 | 시작 | 종료 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 준비(환경·데이터·교육) | 미정 | 미정 | 박가람 |
| 운영 | 미정 | 미정 | 박가람 |
| 종료·결과 정리 | 미정 | 미정 | 박가람 |
| (참고) 사업 종료일 | — | 2026-12-31 | WBS 기준 |

4. 운영 방식

운영 절차는 JSA-PF-OP-001(운영 런북), 배포·롤백은 JSA-PF-RL-002·JSA-PF-RL-003 을 따른다.

데이터 처리: 개인정보를 포함하지 않는 것을 전제로 한다(CSAP 하등급 조건). 로그인 식별자에 실명·이메일 등 식별 가능한 값을 쓰지 않는 운영 정책이 필요하다.

5. 성공 기준

| 지표 | 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 시범 운영 성공·실패 판단 지표 | 미정 | - |
| (개발 측 참고) 배포 후 검증 통과 | 배포 후 검증 항목 통과(헬스 UP 등) | JSA-PF-RL-002 4절 |
| (개발 측 참고) 무중단 배포 | 롤링 업데이트 중 요청 실패 0건 | 무중단 배포 검증(2026-08-26 기록 40/40) |

6. 위험과 대응

| 위험 | 대응 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 운영 환경 확보 지연 — 사내 개발·운영 배포 값과 운영 타깃 실측이 남음 | 배포 값 채우기, 공공 콘솔 실측 5건 완료, 배포 실행 자동화 | 개발팀 |
| 운영 체계 미수립 — 운영 인력과 운영 통제(직무 분리)의 충돌 | 책임자 지정·직무 분리·사고 대응 정의(WBS ID 34) | 박가람 |
| 백업·복구 리허설 절차·주기·담당 미정 | 복구 절차 문서화(deploy/README.md, 설계서 3.1.5)와 리허설 주기·담당 결정 및 가능하면 1회 수행(WBS ID 34). 담당이 정해지기 전에는 운영 배포를 완료로 판정하지 않는다(설계서 3.1.5) | 박가람 |
| ETL 실데이터 형식 미확정 — 확인 질문 5건 회신 대기 | 범용 수신 골격을 유지하고 회신 뒤 어댑터를 구현 | 개발팀·타 기관 |
| 프로토타입 결합 범위·담당 미정 | 분석 뒤 ADR 로 결정 | 박가람 |
| 시범 운영 목적·가설·성공 지표 미정(WBS 세세부4 에 파일럿 후보지 선정·운영 및 실증환경 제공 작업과 기간이 있음) | WBS 세세부4(㈜소다시스템·제주특별자치도)와의 관계를 확인하고, 기획 담당 문서(JSA-PF-RL-001 파일럿·베타 계획)와 함께 계획 수립 | 박가람 |