2026년 AI기반 위성정보 활용 서비스 확산사업

인증 범위 정의서

| 문서번호 | JSA-CM-CT-001 |
| --- | --- |
| 시스템 | 공통(시스템 구분 없음) |
| 분류 | 인증 |
| 버전 | V0.1 |
| 작성일 | 2026. 10. 16. |
| 작성자 | 개발팀 |
| 검토·승인 | 확인 필요 |

제·개정 이력

| 버전 | 날짜 | 변경 내용 | 작성자 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-10-16 | 최초 작성 | 개발팀 | 확인 필요 |

1. 인증 개요

인증 유형: 클라우드컴퓨팅서비스 보안인증(CSAP) — SaaS 하등급(조건부). 근거 고시는 「클라우드컴퓨팅서비스 보안인증에 관한 고시」이며, 저장소 정리본이 확인한 등록판은 과학기술정보통신부고시 제2023-4호(2023-01-31 발령·시행)다. 이후 개정(등급제 평가기준)의 확정 고시 번호·시행일은 확인하지 못했다. 확인 필요

신청 목적: 「2026년 AI기반 위성정보 활용 서비스 확산사업」 세세부3의 통합플랫폼(지반침하 스마트 관리 시스템)을 공공기관에 SaaS 로 제공하기 위해 CSAP 인증을 신청한다(WBS ID 32~35). 과업명은 "인증 신청"이며 인증 취득·심사 대응이 아니다.

결정 근거: ADR-2026-09-26.02(2026-10-14 승인, D1~D7). 승인 조건과 확인 필요 사항은 다음과 같다.

조건 ① — 발주처(이용기관)가 이 시스템을 하등급으로 분류하는지 확인한다. 하등급은 개인정보를 포함하지 않고 공개된 공공데이터를 운영하는 시스템이다. 발주처 확인 필요

조건 ② — 로그인 식별자 username 에 실명·이메일 등 식별 가능한 값을 쓰지 않는 운영 정책을 둘 수 있는지 확인한다. ①·② 중 하나라도 아니면 중등급으로 전환하며 통제항목·양식을 다시 만든다.

수신 산출물(지반침하 위험지도·지표변위)이 공개 공공데이터인지 비공개 업무자료인지 정해져 있지 않다. 발주처 확인 필요

기준 문서(해설서·고시)의 판과 시행일을 고정한다 — KISA 최신판을 다시 확보해 판·시행일을 기록하고 저장소 정리본과 대조한다(D7).

2. 인증 대상 범위

대상 서비스: 통합플랫폼 중 customer 제품(web·api·database)과 admin 제품(web·api·database). admin 은 customer 서비스를 운영·관리하는 경로이므로 관리자 접근통제와 접근기록을 같은 증적 체계로 제시하기 위해 대상에 포함한다(D2).

시스템 구성: Ingress(단일 진입점), web 2종, api 2종(공유 라이브러리 api-core 포함), 데이터베이스 2개(gis_customer, gis_admin), 마이그레이션 Job, 분리 후보 단위(tile-proxy, ingest-api, ingest-job-runner — 현재 비활성). 배포 단위는 Helm chart(deploy/charts/gis)이며 같은 이미지를 환경 사이에서 승격한다.

경계: 세세부1·2 산출물 수신 경로(/api/ingest/artifacts)는 인증 경계 안이고, 산출물을 보내는 송신 측 시스템은 경계 밖의 외부 연계다. 외부 연계 인터페이스에 대한 통제(인증·전송 암호화·접근기록)를 제시한다(D3).

통제항목 범위: 하등급 SaaS 해설서 30개 통제항목(관리적 8·기술적 11·공공기관 11)과 양식 188건 — 저장소 정리본 기준이며 판 고정 전이다.

3. 운영 환경

| 구분 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 클라우드(운영 타깃) | NCP 공공기관용(gov-ncloud) — Kubernetes Service(NKS) + Cloud DB for PostgreSQL | 가입 완료(사용자 확인, 저장소 증거 없음). 승인 조건인 공공 콘솔 실측 5건: ① NKS 생성·Multi Zone 유형 제공 여부 ② Cloud DB 의 PostGIS 설치 가능 여부(안 되면 재검토) ③ Ingress 방식(ALB 컨트롤러·클래스) ④ 외부 레지스트리 pull 가능 여부와 공공 레지스트리 제공 여부 ⑤ 2025 기준 변경 마이그레이션 공지의 영향 |
| 네트워크 | 인터넷망 SaaS. 영역분리(논리적)로 대응하며(14.2.1·14.3.5·11.1.5 는 JSA-CM-CT-002 사전 판정이 '부분'이고 공공 콘솔 실측·환경 구축 뒤 확정) 망분리(내부망 납품)는 대상이 아니다 | 공공 고객용 운영 인스턴스를 민간 고객과 같은 클러스터·DB 에 섞지 않는 운영 원칙(통제항목 14.3.5) |
| 이미지 레지스트리 | 현재 GHCR(해외 사업자) → 공공 영역 레지스트리로 전환(D5) | D4 실측 ④ 이후. CI 의 푸시 대상·자격 증명이 추가된다 |
| 운영 조직 | 개발팀 — 운영 인력은 사실상 1인을 전제 | 책임자 지정·직무 분리·정기 점검·사고 대응은 서비스 보안 운영체계 구성(WBS ID 34)에서 정의한다. 조직 차원의 결정이 필요하다. WBS 의 담당 조직 열은 ID 32~35 를 '운영(DevSecOps)'로 적었다(5절 주석) |
| 개발·예행 환경 | 로컬 k3s, 사내 k8s 개발 클러스터(dev0) | 인증 대상이 아니다. 인증받은 IaaS 위의 SaaS 만 인정되므로 절차·설정을 미리 만들어 보는 용도 |

4. 제외 범위와 사유

인증 심사 대응과 취득 — 과업이 신청 자료 제출까지이며 심사 일정과 결과는 통제할 수 없다.

망분리 구성 — 공공기관 내부망 납품이 아니라 인터넷망 SaaS 인증이므로 대상이 아니다(2026-10-14 승인). 영역분리(14.2.1·14.3.5)와 네트워크 분리(11.1.5)로 갈음한다.

ISMS-P 인증 — 별개 제도다.

제3자 모의해킹·취약점 진단 용역 — 신청 요건에 포함되는지 KISA 에 문의해 확인한 뒤, 요건이면 일정·비용을 별도 안건으로 올린다(D6).

로컬 k3s·사내 k8s 개발 클러스터 — 인증 대상이 아닌 개발·예행 환경이다.

세세부1·2 산출물 송신 측 시스템 — 인증 경계 밖의 외부 연계다.

제주 지반침하 프로토타입 — 통합플랫폼에 결합되기 전의 참조 기준 자료라서 현재 범위에 포함하지 않는다. 결합 방식이 정해진 뒤 인증 범위에 미치는 영향은 확인 필요.

5. 일정

| 단계 | 일정 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 인증 유형·범위 확정, 배포 타깃 재확인(T077, ADR) | 결정 2026-10-14 — 공공 콘솔 실측·발주처 확인·KISA 문의 잔여 | 개발팀 |
| 통제항목 대비 갭 분석(T078) | KISA 최신판 재확보 뒤 착수 | 개발팀 |
| 클라우드 보안 요구사항 반영(WBS ID 33) | 2026-11-02 ~ 2026-11-27 | 개발팀※ |
| 서비스 보안 운영체계 구성(WBS ID 34) | 2026-11-16 ~ 2026-12-18 | 개발팀※(조직 결정 필요) |
| CSAP 인증 대응 문서·신청 자료 작성(WBS ID 35) | 2026-11-02 ~ 2026-12-31 | 개발팀※ |
| CSAP 인증 신청(WBS ID 32) | 2026-11-02 ~ 2026-12-31 | 개발팀※ |
| 심사 | 일정 미정(과업 범위 밖, 통제할 수 없음) | — |

※ WBS(docs/WBS.xlsx 세세부3 시트)의 '담당 조직' 열은 ID 32~35 를 '운영(DevSecOps)'로 적었다. 이 표의 '개발팀'은 마일스톤 M010·M011 과 2026-09-21 중간보고('개발팀 담당 범위')를 따른 것이며, '운영(DevSecOps)'가 개발팀 안의 역할인지 별도 조직인지는 확인하지 못했다. 확인 필요

사업 종료일이 2026-12-31 이어서 선행 마일스톤(M010, 2026-11-27 종료)이 밀리면 이 일정이 그대로 밀린다. 근거: 마일스톤 M011, ADR-2026-09-26.02.