2026년 AI기반 위성정보 활용 서비스 확산사업

장애 포스트모템

| 문서번호 | JSA-PF-OP-006 |
| --- | --- |
| 시스템 | 지반침하 스마트 관리 시스템(통합플랫폼) |
| 분류 | 운영·실증 |
| 버전 | V0.1 |
| 작성일 | 2026. 10. 16. |
| 작성자 | 개발팀 |
| 검토·승인 | 확인 필요 |

제·개정 이력

| 버전 | 날짜 | 변경 내용 | 작성자 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-10-16 | 최초 작성 | 개발팀 | 확인 필요 |

1. 요약

서비스 운영(고객 사용)은 시작되지 않아 운영 장애 기록은 없다. 이 문서는 통합플랫폼 저장소(gis-sass)에 작업 문서(T097)가 있고 GitHub Actions 실행 기록으로 확인되는 개발 프로세스 장애 사례, CI 전 잡 미실행(2026-09-16~09-26) 을 다룬다(작업 번호 T097). 이 저장소의 test 워크플로 이력에서 잡이 하나도 시작되지 못한 채 실패로 끝난 실행이 이어진 구간은 이 한 번뿐이다(2026-09-16 06:10Z~09-25 23:57Z, 실행 40회). 새 push 에 밀려 동시 실행 제어로 취소된 실행 중에는 잡이 시작되지 않은 것이 따로 있으나 이 장애와는 별개다.

2026-09-16 06:10Z 부터 develop push 와 PR 의 CI 잡 11개가 시작조차 되지 않고 실패로 표시되었다. 직접 원인은 GitHub 조직의 결제 한도(결제 실패)로 GitHub 제공 러너가 배정되지 않은 것이었고, 2026-09-26 에 원인을 확인해 조직 self-hosted runner 로 전환했다. develop 의 test 11개 잡이 처음 전부 통과한 것은 2026-09-26(run 36241419082, PR #60 병합 직후인 12:16Z 에 시작해 14:35Z 에 종료)이고 T097 완료 근거 통과 확인은 2026-09-27(run 36281062870)이다. 원인 확인까지 약 10일이 걸렸고 그 사이 첫 릴리스(v0.1.0)가 CI 통과 없이 병합되었다.

2. 영향

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 영향받은 기능 | 사고 기간의 CI 전부(GitHub 제공 러너 사용분) — 테스트 11개 잡(docs, deps-audit, api-core, customer-api, admin-api, customer-api-integration, admin-api-integration, web-core, customer-web, admin-web, web-copies)은 develop push 와 PR(pull_request) 양쪽에서, 이미지 빌드·푸시(build-push, 6개 잡)는 develop push 와 v* 태그 push 에서 시작되지 않았다 |
| 영향받은 사용자 | 개발팀. 서비스 운영 전 단계라 고객·서비스 영향은 없다 |
| 지속 시간 | 2026-09-16 06:10Z(첫 미시작 실행)부터 2026-09-26(원인 확인·러너 전환). develop test 11개 잡이 처음 전부 통과한 것은 2026-09-26(run 36241419082, 12:16Z 시작·14:35Z 종료), T097 완료 근거 통과 확인은 2026-09-27(run 36281062870) — 약 10~11일. 이후에도 외부 다운로드 시간 초과로 간헐 실패가 있었다(5절) |
| 부수 영향 | 같은 기간 중 09-16~09-17 에 PR 8건(#33–#39, #41)이 CI 통과 없이 병합되었다. 8건 모두 검사 11개가 실패(잡 미시작)로 끝났고, #33~#37 은 실패 결과가 나온 뒤에, #38·#41 은 검사 실행이 시작된 1~2초 뒤(결과가 나오기 전)에, #39 는 11개 중 2개의 결과가 나오기 전에 병합되었다. 그중 하나가 첫 릴리스 v0.1.0(2026-09-17, PR #37, main 대상)이다. v0.1.0 태그의 build-push 도 시작되지 않았다(run 35182539015). 러너 전환(PR #57) 뒤인 09-26 10:56Z 에 병합된 PR #54 도 09-25 의 실패 결과(11개 모두 잡 미시작)를 다시 돌리지 않은 채 병합되었다. 같은 기간에 들어온 문서가 docs 잡의 린트를 깨뜨려 668건을 별도로 정리해야 했음(결정 E) |
| 탐지 | 2026-09-17 ‘develop CI 모든 잡 실패’로 인지하고 T097 로 진단 시작 |

3. 타임라인

시각 표기: Z 가 붙은 값은 UTC 이다(실행 시작은 GitHub Actions 실행 기록의 created_at, 실행 종료는 같은 기록의 updated_at, 병합은 PR 의 merged_at). 날짜만 적은 값은 KST(UTC+9) 날짜다. 같은 사건도 UTC 로 조회하면 하루 앞설 수 있다(run 36199387032 는 2026-09-25 23:02Z = 09-26 08:02 KST).

| 일시 | 사건·조치 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-16 04:50Z | develop push 에서 마지막으로 성공한 실행(run 35057135507). 같은 날 06:07Z 에 시작한 PR #32 의 pull_request 실행(run 35062312611)은 11개 잡이 모두 성공해 06:10:11Z 에 끝났고, PR #32 병합(06:10:25Z) 직후의 develop push 부터 잡이 시작되지 않았다 | — |
| 2026-09-16 06:10Z | 처음 잡이 시작되지 않은 실행(develop push, run 35062534790). 안내 문구: “recent account payments have failed or your spending limit needs to be increased.” 모든 잡 steps=0 | — |
| 2026-09-17 | 첫 릴리스 v0.1.0 병합(PR #37) — 당시 CI 는 모두 실패 상태였고 셀프 머지로 진행. T097 발급: develop CI 11개 잡 실패 진단 시작. 로그 조회 실패(BlobNotFound)를 로그 만료로 해석하고 가설 7개를 세움 | 개발팀 |
| 2026-09-26 | 최신 실행(run 36199387032, 09-26 08:02 KST = 09-25 23:02Z)의 11개 잡이 2~5초 만에 실패, 안내 문구와 steps=0 으로 원인이 결제 한도임을 확인(“로그 만료가 아니라 잡이 돌지 않아 로그가 처음부터 없었다”로 정정). 코드 원인 가설은 호스트·Dagger(CI 와 같은 Linux 컨테이너) 재현으로 기각(가설 1~6) | 개발팀 |
| 2026-09-26 | 조치 — PR #57: CI 러너를 조직 self-hosted runner(13f 라벨)로 전환하고 LANG=C.UTF-8 설정. PR #58: API Dockerfile 에 VERSION 복사 추가. PR #60: docs 린트 668건을 디렉터리별 규칙 완화로 처리(결정 E). PR #54: 문서 깨진 링크 수정 | 개발팀 |
| 2026-09-26 12:16Z | PR #60 병합(12:16Z)으로 develop 7a42116 에서 시작한 test run 36241419082 가 14:35Z 에 끝나며(run 종료 시각) test 11개 잡이 develop 에서 처음 전부 통과했다. 같은 커밋의 build-push 6개 잡(run 36241419078)도 통과해 장애 이후 두 워크플로가 한 커밋에서 함께 통과한 첫 사례가 되었다. build-push 단독으로는 PR #58(T110) 병합 직후인 09-26 05:37Z 의 run 36221342152 부터 이 행의 run 36241419078 까지 4회 연속 전부 통과했다. 이후에도 간헐 실패가 있었다. test 는 외부 다운로드 시간 초과·이미지 pull 연결 끊김으로(5절), build-push 는 3회 — Docker 데몬 연결 실패(run 36252897355), 컨테이너 생성 중 runc 권한 오류(run 36256561410), BuildKit 오류(run 36281055741) — 실패했다 | 개발팀 |
| 2026-09-27 | T097 완료 근거 — develop 3240b2f 에서 test 11개 잡 성공(run 36281062870), build-push 6개 잡 성공(run 36281062878), lint-git 통과(run 36281062869) 확인. PR #64: CI 실행 진단 스크립트(scripts/ci-debug/summarize-run.sh) 추가, T097 완료 | 개발팀 |

4. 근본 원인

직접 원인: GitHub 조직의 결제 실패·지출 한도로 GitHub 제공 러너가 배정되지 않아 모든 잡이 시작되지 않았다. 코드 결함이 아니었다.

탐지·대응의 구조적 원인 ①: 잡이 시작되지 않아 로그가 처음부터 없었고(steps=0), 미시작 사유는 잡 안내 문구(annotation)에만 있었다. 안내 문구는 첫 실행(09-16)부터 붙어 있었지만 09-17 에 시작한 T097 진단은 실패 잡 목록과 로그 조회에 의존했고, BlobNotFound 를 로그 만료로 해석해 코드·설정 원인 가설 위주로 진행했다(안내 문구가 T097 에 반영된 것은 09-26). 결제 상태나 잡 미시작을 따로 알려 주는 점검·알림 체계도 없었다.

구조적 원인 ②: CI 가 실패한 상태에서도 병합을 막지 못했다. 조직 플랜(GitHub Free, private 저장소)에서는 branch protection·ruleset 을 쓸 수 없어(2026-09-26 확인) 병합 조건(CI 통과)이 시스템으로 강제되지 않았다.

해소 과정에서 드러난 추가 문제: (가) API Dockerfile 의 VERSION 복사 누락으로 이미지 빌드 실패(T110), (나) 기간 중 들어온 문서의 docs 린트 668건, (다) 새 러너의 로케일(LANG=C)로 한글 파일명 테스트 리포트 생성 실패.

5. 잘된 점과 아쉬운 점

잘된 점

가설 7개를 표로 세우고 로컬·Dagger 재현으로 코드 원인을 빠르게 기각했다.

실행 번호·안내 문구·steps 값 같은 사실로 원인을 확정했다.

유료 결제 대신 조직 self-hosted runner 로 전환하고, 러너 운영 기록(LXC, systemd 서비스, 컨테이너 런타임 버전 고정)을 남겼다.

진단 절차를 실행 가능한 스크립트로 남겼다.

아쉬운 점

첫 미시작 실행(09-16)부터 원인 확인(09-26)까지 약 10일이 걸렸다. 로그가 없다는 사실의 의미(잡 미시작)를 늦게 해석했다.

장애 중에 릴리스가 CI 통과 없이 진행되었다.

러너의 컨테이너 런타임(runc 1.3.0)이 알려진 취약점 패치 이전 버전이고, 외부 다운로드 타임아웃이 잦다(남은 과제).

6. 재발 방지 액션

| 액션 | 담당 | 기한 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 조직 self-hosted runner 로 전환(PR #57) | 개발팀 | 2026-09-26 | 완료 |
| CI 실행 진단 스크립트 추가(scripts/ci-debug/summarize-run.sh, PR #64) | 개발팀 | 2026-09-27 | 완료 |
| 배포물 검증 잡 추가, 자동 경로(develop·v* 태그 push)의 이미지 푸시를 test 워크플로의 모든 잡(테스트 11개·배포물 검증 3개) 통과 뒤로 이동(T106, PR #67). 수동 실행(workflow_dispatch) 경로는 테스트를 거치지 않는다 | 개발팀 | 2026-09-27 | 일부 완료(T106 진행 중) |
| 러너 컨테이너 런타임(runc) 취약점 패치 — LXC 호스트 AppArmor 설정 뒤 상향 | 개발팀 담당자 확인 필요 | 미정 | 미착수 |
| 러너의 npm·Gradle 외부 다운로드 타임아웃 — 재시도·타임아웃 설정(T092 는 Dagger 엔진 이미지·SDK 로드 캐시만 다루고 npm·Gradle 다운로드·캐시는 범위 밖이라 이 액션을 덮지 않는다) | 개발팀 담당자 확인 필요 | 미정 | 미착수 |
| CI 실패 상태의 병합을 막는 방법(branch protection 을 쓸 수 없을 때의 대안) | 확인 필요 | 미정 | 미정 |
| 결제·러너 상태 알림 등 CI 미실행 감시 | 확인 필요 | 미정 | 미정 |
| develop docs 잡 수정 — 마지막 성공(2026-10-12) 뒤 6회 연속 실패. 앞 4회는 마크다운 린트 MD029 2건(주간보고 10월 1주)이, 뒤 2회(2026-10-15 19:32Z·2026-10-16 06:17Z)는 문서 링크 검사의 깨진 링크 11건이 원인이다(2026-10-15 19:32Z 실행은 customer-web 도 npm 시간 초과로 실패) | 개발팀 담당자 확인 필요 | 미정 | 진행 필요 |

근거: 작업 문서 T097(develop CI 모든 잡 실패 진단 및 해소), 병합 PR #54·#57·#58·#60·#64, GitHub Actions 실행 기록(조회일 2026-10-16).