## 표지
2026년 AI기반 위성정보 활용 서비스 확산사업
QA 테스트케이스와 결과
문서번호 | JSA-PF-TS-005
시스템 | 지반침하 스마트 관리 시스템(통합플랫폼)
분류 | 시험
버전 | V0.1
작성일 | 2026. 10. 16.
작성자 | 개발팀
검토·승인 | 확인 필요

## 제개정이력
제·개정 이력
버전 | 날짜 | 변경 내용 | 작성자 | 승인자
0.1 | 2026-10-16 | 최초 작성 — 판정·수행일은 작업 기록과 CI 실행 기록에서 인용했으며 이번 작성에서 재수행하지 않았다. | 개발팀 | 확인 필요

## 본문
TC ID | 요구사항 ID | 기능 | 테스트 항목 | 사전 조건 | 수행 절차 | 기대 결과 | 실제 결과 | 판정 | 수행일 | 수행자 | 결함 ID
TC-001 | FR-01 | 로그인 | 정상 로그인 | compose 스택 기동(develop b1b07e0), 시드 데이터 | POST /api/auth/login 에 시드 계정 자격 증명을 보낸다(smoke-auth [1]) | 200·코드 200000, access·refresh 쿠키 발급, 응답 본문에 토큰 없음(본문 무토큰 단언은 smoke-auth [12], TC-010) | 기대와 일치 — smoke-auth.sh 전체 38 PASS·0 FAIL | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-002 | FR-01 | 로그인 | 입력 검증 실패 | compose 스택 기동(develop b1b07e0), 시드 데이터 | 빈 username 으로 로그인한다([2]) | 400·코드 400001 | 기대와 일치 — smoke-auth.sh 전체 38 PASS·0 FAIL | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-003 | FR-01 | 로그인 | 실패 응답이 사용자 존재 여부를 구분하지 않음 | compose 스택 기동(develop b1b07e0), 시드 데이터 | 없는 사용자와 틀린 비밀번호로 각각 로그인한다([3]) | 둘 다 401·코드 401001(같은 응답) | 기대와 일치 — smoke-auth.sh 전체 38 PASS·0 FAIL | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-004 | FR-01 | 로그인 | 연속 5회 실패 시 계정 잠금 | 잠금 시험 전용 시드 계정 | 틀린 비밀번호로 연속 실패시켜 잠근 뒤(5회 실패 시 잠김) 올바른 비밀번호로 다시 로그인한다([4]) | 잠긴 뒤에는 올바른 비밀번호로도 401·401001 로 거부한다. 다른 계정은 영향이 없다(이 부분은 [4] 가 직접 단언하지 않고, 같은 실행의 이후 [8]·[12]·[13] 에서 guest 로그인이 성공하는 것으로 확인) | 기대와 일치 — smoke-auth.sh 전체 38 PASS·0 FAIL | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-005 | FR-01 | 로그아웃 | 쿠키 세션 로그아웃 | 로그인된 admin 세션 | POST /api/auth/logout 을 호출한다([5]) | 204, 인증 쿠키 삭제 | 기대와 일치 — smoke-auth.sh 전체 38 PASS·0 FAIL | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-006 | FR-01 | 로그아웃 | 자격 증명 없이 로그아웃 | compose 스택 기동(develop b1b07e0), 시드 데이터 | 헤더·쿠키 없이 로그아웃한다([6]) | 400·코드 400001 | 기대와 일치 — smoke-auth.sh 전체 38 PASS·0 FAIL | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-007 | FR-01 | 세션 갱신 | refresh 회전 | 로그인된 guest 세션 | POST /api/auth/refresh 를 호출한다([8]) | 200·200000, 새 토큰 발급 | 기대와 일치 — smoke-auth.sh 전체 38 PASS·0 FAIL | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-008 | FR-01 | 세션 갱신 | 회전된 옛 refresh 재사용 감지 | 바로 위 회전 직후 | 회전 전 토큰으로 다시 refresh 한다([9]) | 409·코드 409001 | 기대와 일치 — smoke-auth.sh 전체 38 PASS·0 FAIL | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-009 | FR-01 | 세션 갱신 | 무효 refresh 거부 | compose 스택 기동(develop b1b07e0), 시드 데이터 | 임의의 토큰으로 refresh 한다([10]) | 401·코드 401001 | 기대와 일치 — smoke-auth.sh 전체 38 PASS·0 FAIL | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-010 | FR-01 | 토큰 전달 | 토큰이 본문에 없고 Set-Cookie 에만 있음 | compose 스택 기동(develop b1b07e0), 시드 데이터 | 로그인 응답의 본문과 헤더를 확인한다([12]) | 본문에 토큰이 없고 Set-Cookie 에만 있다 | 기대와 일치 — smoke-auth.sh 전체 38 PASS·0 FAIL | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-011 | FR-01 | 세션 복원 | GET /api/auth/me 와 session_hint | 로그인된 guest 세션 | 쿠키 세션으로, 자격 증명 없이, 로그아웃 뒤에 각각 /auth/me 를 호출한다([13]) | 200(사용자 정보), 나머지 둘은 401·401001 | 기대와 일치 — smoke-auth.sh 전체 38 PASS·0 FAIL | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-012 | FR-01 | 인증 방어 | X-Forwarded-For 위조로 rate limit 을 우회할 수 없음 | 신뢰 프록시 대역을 좁혀 기동한 api | X-Forwarded-For 값을 요청마다 바꿔 인증 요청을 연속으로 보낸다(T102) | 21번째 요청부터 429, 인증 로그(auth.login.*)의 ip 는 실제 호출자 | 기대와 일치. 기본 설정은 Boot 기본 사설 대역을 신뢰해 XFF 가 채택된다(설계대로, 운영값은 T089 에서 확정). T102 기록의 '감사 로그 ip' 는 코드상 auth 로그의 ip 를 가리킨다(클라이언트 IP 를 남기는 로거는 auth 뿐이다) | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-013 | FR-01 | 인증 방어 | refresh 동시 사용·로그인 실패 카운트 경합 | 통합 테스트 DB(Testcontainers) | 두 트랜잭션을 끼워 넣어 동시 refresh·동시 실패를 재현한다(AuthConcurrencyIntegrationTest) | 동시 refresh 는 한쪽만 성공하고 나머지는 재사용으로 감지(409001), 실패 카운트 증가분 손실 없음 | 수정 전 실패를 확인했고(T102), develop 4e37ab6 의 customer-api-integration 잡 성공 | Pass | 2026-10-16 | CI(자동) | —
TC-014 | FR-02 | 조직 | 조직 목록 | compose 스택 기동, 로그인 세션과 XSRF 쿠키 | GET /api/organizations 를 호출한다([1]) | 200, 기본 조직의 my_role 이 OWNER | 기대와 일치 — smoke-org-workspace.sh 2회 모두 23/23 PASS | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-015 | FR-02 | 조직 | 조직 생성 | compose 스택 기동, 로그인 세션과 XSRF 쿠키 | POST /api/organizations 를 호출한다([2]) | 201, 생성자 역할 OWNER | 기대와 일치 — smoke-org-workspace.sh 2회 모두 23/23 PASS | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-016 | PRD §5 보안 | 조직 | CSRF 헤더 없는 변경 요청 거부 | compose 스택 기동, 로그인 세션과 XSRF 쿠키 | XSRF 헤더 없이 변경 요청을 보낸다([3]) | 403·코드 403001 | 기대와 일치 — smoke-org-workspace.sh 2회 모두 23/23 PASS | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-017 | FR-02 | 멤버 | VIEWER 의 멤버 추가 시도 거부 | 조직 VIEWER 세션 | 멤버 추가를 요청한다([4]) | 403·코드 403001 | 기대와 일치 — smoke-org-workspace.sh 2회 모두 23/23 PASS | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-018 | FR-03 | 워크스페이스 | 조직 VIEWER 의 워크스페이스 EDITOR 역할 | guest 세션 | 워크스페이스 목록을 조회한다([5]) | 200, my_role EDITOR, my_role_source WORKSPACE | 기대와 일치 — smoke-org-workspace.sh 2회 모두 23/23 PASS | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-019 | FR-03 | 워크스페이스 | 조직 OWNER 의 ADMIN 권한 상속 | admin 세션 | 워크스페이스를 조회한다([6]) | 200, my_role ADMIN, my_role_source ORGANIZATION | 기대와 일치 — smoke-org-workspace.sh 2회 모두 23/23 PASS | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-020 | FR-03 | 워크스페이스 | 비멤버의 직접 조회는 존재를 숨김 | 워크스페이스 비멤버 세션 | 워크스페이스 단건을 조회한다([7]) | 404·코드 404001 | 기대와 일치 — smoke-org-workspace.sh 2회 모두 23/23 PASS | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-021 | FR-03 | 워크스페이스 | 조직 비멤버를 워크스페이스에 초대 | admin 세션, 워크스페이스 생성 | 조직 비멤버를 초대한다([8]) | 409·코드 409003 | 기대와 일치 — smoke-org-workspace.sh 2회 모두 23/23 PASS | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-022 | FR-02 | 멤버 | 마지막 OWNER 탈퇴 불가 | OWNER 가 1명인 조직 | OWNER 가 탈퇴를 요청한다([9]) | 409·코드 409002 | 기대와 일치 — smoke-org-workspace.sh 2회 모두 23/23 PASS | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-023 | FR-02 | 조직 | 조직 삭제 | 생성한 조직 | 조직을 삭제한다([10]) | 204 | 기대와 일치 — smoke-org-workspace.sh 2회 모두 23/23 PASS | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-024 | FR-02 | 멤버 | OWNER 2명 동시 탈퇴 경합 | OWNER 가 2명인 조직 | 두 OWNER 가 동시에 탈퇴한다 ×3회(T103) | 매회 한쪽은 409002, OWNER 1명 유지 | 기대와 일치(ERROR 로그 0건) | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-025 | FR-04 | 소스 | 같은 이름 소스 병렬 등록 경합 | 워크스페이스, 소스 등록 권한이 있는 세션 | 같은 이름의 소스 8개를 병렬로 등록한다 ×3회(T103) | 매회 201 1건·409001 7건 | 기대와 일치(ERROR 로그 0건) | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-026 | 공통 | 오류 응답 | 프레임워크 4xx 예외의 응답 코드 | compose 스택 기동(develop b1b07e0), 시드 데이터 | 잘못된 요청 형식, 허용되지 않는 메서드, 지원하지 않는 미디어 타입을 보낸다(T103) | 400001, 405001(Allow 헤더), 415001(Accept 헤더) | 기대와 일치 | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-027 | FR-05 | 레이어 | 시드 레이어 목록과 응답 필드 | compose 스택 기동, 외부 네트워크 접근 | 레이어 목록을 조회한다([1][2]) | 200, 배경지도 존재, visible 기본 true, source_type XYZ | 기대와 일치 — smoke-map.sh 2회 모두 42 PASS | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-028 | FR-07 | 타일 프록시 | 시드 소스 타일을 프록시로 호출 | compose 스택 기동, 외부 네트워크 접근 | 레이어의 tile_url 을 그대로 호출한다([3]) | 200 | 기대와 일치 — smoke-map.sh 2회 모두 42 PASS | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-029 | FR-07 | 타일 프록시 | 사설 IP 소스 등록 거부(SSRF) | compose 스택 기동, 외부 네트워크 접근 | 사설 IP 주소의 소스를 등록한다([4]) | 400·코드 400002 | 기대와 일치 — smoke-map.sh 2회 모두 42 PASS | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-030 | FR-04 | 소스 | 인증키가 응답에 실리지 않음 | compose 스택 기동, 외부 네트워크 접근 | 인증키가 있는 소스를 등록한다([5]) | 201, has_auth_secret true, 응답에 키 값 없음 | 기대와 일치 — smoke-map.sh 2회 모두 42 PASS | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-031 | FR-04 | 소스 | 워크스페이스 EDITOR 의 소스 등록 | guest 세션 | 소스를 등록한다([6]) | 201 | 기대와 일치 — smoke-map.sh 2회 모두 42 PASS | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-032 | FR-07 | 타일 프록시 | 비멤버의 프록시 호출은 존재를 숨김 | 워크스페이스 비멤버 세션 | 프록시를 호출한다([7]) | 404·코드 404001 | 기대와 일치 — smoke-map.sh 2회 모두 42 PASS | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-033 | FR-05 | 레이어 | 표시 상태는 개인 값 | guest·admin 세션 | guest 가 레이어를 숨긴다([8]) | 200, admin 화면의 레이어는 그대로 보인다 | 기대와 일치 — smoke-map.sh 2회 모두 42 PASS | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-034 | FR-05 | 레이어 | 순서 전체 제출과 부분 제출 | compose 스택 기동, 외부 네트워크 접근 | 전체 순서와 일부 순서를 각각 제출한다([9]) | 200 / 400·코드 400001 | 기대와 일치 — smoke-map.sh 2회 모두 42 PASS | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-035 | FR-04 | 소스 | 종류별 소스 등록 검증(TMS·WMTS TEMPLATE·자리표시자 누락·비 Web Mercator)과 ArcGIS 레이어 파라미터 누락 | compose 스택 기동, 외부 네트워크 접근 | TMS 소스와 WMTS(TEMPLATE) 소스를 올바른 입력으로 등록하고([11][12]), WMTS 를 자리표시자 없는 템플릿과 비 Web Mercator TileMatrixSet 으로 등록한다([13][14]). ArcGIS 소스를 등록한 뒤 arcgis_layer_id 없이 레이어를 생성한다([15]) | 소스 등록은 올바른 입력 201, 잘못된 입력 400·400001. ArcGIS 소스 등록은 201, arcgis_layer_id 없는 레이어 생성은 400·400001 | 기대와 일치 — smoke-map.sh 2회 모두 42 PASS | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-036 | FR-04 | WMTS Capabilities | 사설 IP 조회 거부와 VIEWER 권한 | compose 스택 기동, 외부 네트워크 접근 | 사설 IP 로 조회하고, 워크스페이스 VIEWER 로 조회한다([16][17]) | 400·400002 / 403·403001 | 기대와 일치 — smoke-map.sh 2회 모두 42 PASS | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-037 | FR-07 | 응답 하드닝 | 프록시 응답의 보안 헤더와 콘텐츠 형식 제한 | compose 스택, 공개 소스 12개 | 공개 소스 12개와 text/html 을 주는 상대 서버를 프록시로 호출한다(T099) | nosniff·CSP(sandbox)·Cache-Control private 유지, text/html 응답은 502001 | 공개 소스 12개 모두 헤더가 유지되었고 text/html 상대는 502001 | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-038 | FR-07 | 응답 하드닝 | 벡터 타일(octet-stream) 응답 처리 | 통합 테스트 | VectorTileOctetStreamTest 11건을 실행한다(T099) | pbf·mvt 벡터 타일을 x-protobuf 로 전달하고 이미지 경로의 octet-stream 은 502001 | 수정 전 실패(502) → 결정 D13 A 로 수정 → 수정 뒤 통과 | Pass | 2026-09-27 | M012 1단계 검증 담당(기록 인용) | —
TC-039 | FR-04 | 소스 | 소스 인증 비밀 유출 경로 차단 | 통합 테스트 | SourceAuthUpdateTest·TileJsonAuthIsolationTest 를 실행한다(오리진 변경, 금지 헤더 이름, 포트·스킴 불일치)(T101) | 비밀 없이 오리진을 바꾸면 400001, 포트·스킴이 다른 상대에는 인증키를 싣지 않는다 | 수정 전 재확인에서 두 클래스 44건 중 30건 실패(최초 확인은 30건 중 20건) → 수정 뒤 통과(2차 반영에서 2건이 늘어 SourceAuthUpdateTest 39건·TileJsonAuthIsolationTest 7건) | Pass | 2026-09-27 | 개발팀(기록 인용) | —
TC-040 | FR-08 | 수신 | 산출물 단건 조회 — 비멤버는 존재를 숨기는 404 | 통합 테스트 | IngestApiIntegrationTest 의 비멤버에게_산출물_존재를_알리지_않는다(존재하는 산출물 1건, 비멤버 세션)를 실행한다 | 404·코드 404001, 산출물 존재가 드러나지 않는다 | develop 4e37ab6 의 customer-api-integration 잡 성공. 없는 id 도 같은 404001 로 구현돼 있으나(IngestArtifactService.getArtifact) 직접 테스트는 없다. 등록·목록의 비멤버 직접 테스트도 없다(설계서 9.4) | Pass | 2026-10-16 | CI(자동) | —
TC-041 | FR-08 | 수신 | 실데이터 적재 어댑터 | 세세부1·2 산출물 형식 확정 | 실제 산출물 1건을 수신·적재한다 | 메타데이터 등록, is_current 갱신 | 어댑터 미구현(확인 질문 5건 미회신, 발송 기록 없음) — 수행할 수 없다 | Block | — | — | —
TC-042 | FR-09 | 감사 로그 | 감사·인증 로그와 응답에 비밀·토큰이 남지 않음 | 단위 테스트 | AuditLogPrivacyTest·AuthLogPrivacyTest·SourceResponsePrivacyTest 를 실행한다 | 비밀로 보이는 필드가 생기면 실패한다 | develop 4e37ab6 의 api-core·customer-api 잡 성공 | Pass | 2026-10-16 | CI(자동) | —
TC-043 | FR-09 | 감사 로그 | 권한 변경·자원 삭제가 audit 이벤트를 남김 | 로그 appender 로 로그 줄을 붙잡는 테스트 | 조직·워크스페이스 멤버 역할 변경·제거, 조직·워크스페이스·소스·레이어 삭제 뒤 audit 이벤트를 확인한다 | 행위마다 audit 이벤트 1건 | 테스트 미작성 — audit 을 다루는 테스트는 AuditLogPrivacyTest 1개뿐이다(T075 잔여) |  | — | — | 미발급
TC-044 | FR-10 | 관리자 인증 | customer·admin 토큰 교차 요청 거부 | 로컬 k3s(k3d) 실배포 | customer 토큰으로 admin API 를, admin 토큰으로 customer API 를 호출한다 | 양방향 401 | 양방향 401(설계서 9.1 기록). 2026-09-10 실배포 1회의 결과이며 admin 포트 변경(2026-09-17)과 T105(2026-09-26~27) 이전의 chart·이미지 기준이다. 이후 chart 로는 다시 측정하지 않았다 | Pass | 2026-09-10 | 개발팀(기록 인용) | —
TC-045 | PRD §5 보안 | 테넌트 격리 | 비멤버·다른 워크스페이스 id 끼워 넣기 → 404, 워크스페이스 목록은 200 + 빈 목록(직접 테스트가 있는 매핑) | 통합 테스트 | 조직 단건, 워크스페이스 단건·목록, 소스 단건, 레이어 생성·표시 상태, 프록시 5종, WMTS Capabilities, 수신 산출물 단건을 실행한다 | 404 + 404001(12개 매핑). 단, 워크스페이스 목록은 조직 멤버이면서 워크스페이스 비멤버일 때 오류가 아니라 200 + 빈 목록이다. 레이어 표시 상태 테스트는 404 상태만 단언한다(코드 미확인) | develop 4e37ab6 의 customer-api-integration 잡 성공. 직접 테스트가 있는 매핑은 41개 중 13개다(설계서 9.4, 2026-09-26 기준) | Pass | 2026-10-16 | CI(자동) | —
TC-046 | PRD §5 보안 | 테넌트 격리 | 조직 목록·생성(GET·POST /organizations)을 뺀 39개 매핑 전수 — 조직에 속하지 않은 세션으로 호출(경로에 조직·워크스페이스 id 가 있는 36개 + workspace_id 를 본문·질의·산출물 id 로 받는 수신 산출물 3개) | 매개변수화 통합 테스트(조직 비멤버 세션) | RequestMappingHandlerMapping 에서 customer 매핑 41개를 뽑아 조직 목록·생성을 빼고, 유효한 본문·XSRF 토큰을 실어 비멤버 세션으로 순회한다(수신 산출물은 경로가 아니라 workspace_id 로 판정하므로 목록에 따로 넣는다) | 39개 모두 404001. 조직 목록·생성은 호출자 자신의 조직만 다루므로(200·201) 대상에서 제외 | 테스트 미작성(T075 잔여). 코드 점검상 인가 누락은 0건이다(설계서 9.4) |  | — | — | 미발급
TC-047 | PRD §5 보안 | 쿠키 전송 보안 | TLS 종단 환경에서 인증 쿠키에 Secure 속성 | 클러스터(TLS 종단) 배포 | 로그인 응답의 Set-Cookie 를 확인한다 | access·refresh·session_hint·XSRF-TOKEN 모두 Secure | 미수행. chart 가 AUTH_COOKIE_SECURE 를 주입하지 않아(기본 false) 실행하면 Secure 가 없을 것으로 예상된다(설계서 9.2 #14) |  | — | — | 미발급(T105 는 2026-09-27 완료되어 이 항목을 범위 밖으로 남겼다 — 소관 미정, 신규 Task 발급 여부는 T075 남은 것 5 에서 미결)
TC-048 | PRD §5 보안 | 의존성 취약점 | npm 런타임 의존성 high·critical 0건 | CI 실행 | npm audit --omit=dev --audit-level=high 를 실행한다 | high·critical 0건 | develop 4e37ab6 의 deps-audit 잡 성공 | Pass | 2026-10-16 | CI(자동) | —
TC-049 | PRD §5 보안 | 의존성 취약점 | Gradle 의존성 취약점 점검(OWASP dependency-check) | NVD_API_KEY 등록, 점검 잡 머지 | CI 점검 잡을 실행한다 | CVSS 7.0 이상 0건(기한부 유예 제외) | 수행할 수 없다 — NVD 키 미등록, T086 blocked. 실제 스캔은 한 번도 돌지 않았다 | Block | — | — | —
TC-050 | PRD §5 보안 | 배포 기본값 | 시드 계정 기본 꺼짐 | 마이그레이션 runtime 이미지, 빈 DB | 시드 없이 migrate --force 를 실행하고 users 를 확인한다 | customer·admin 모두 성공, users 0행 | 기대와 일치 | Pass | 2026-09-26 | 개발팀(기록 인용) | —
TC-051 | PRD §5 보안 | 배포 기본값 | 워크로드 보안 컨텍스트(PSA restricted 필드) | chart 렌더 결과 | 렌더 결과를 스크립트로 검사한다(runAsNonRoot·uid·seccomp·권한 상승 금지·capability drop·읽기 전용 루트·토큰 마운트) | 위반 0 | 9개 워크로드 위반 0 | Pass | 2026-09-26 | 개발팀(기록 인용) | —
TC-052 | PRD §5 보안 | 배포 기본값 | restricted 라벨 네임스페이스에서 설치·업그레이드 | 로컬 k3s(k3d·kubectl·helm) | install → 태그만 바꾼 upgrade 를 restricted 라벨 네임스페이스에서 실행한다 | 설치·업그레이드 성공, 파드 기동 | 수행하지 못했다 — 2026-09-27 기록 기준 로컬에 k3d·kubectl·helm 이 없어 T089 완료 조건 10 으로 이관했다(현재 상태는 확인하지 않았다) | Block | — | — | —
TC-053 | PRD §5 보안 | 키 관리 | JWT 서명키 무중단 회전(앱) | 단위 테스트 | JwtServiceTest 회전 시나리오, AuthPropertiesBindingTest 를 실행한다 | 회전 기간에 구 키 토큰을 검증하고 새 키로 서명한다 | develop 4e37ab6 의 api-core 잡 성공 | Pass | 2026-10-16 | CI(자동) | —
TC-054 | PRD §5 보안 | 키 관리 | JWT 서명키 회전(클러스터) | chart 가 kid·구 키 값을 주입(T088) | 새 키 배포 → access 토큰 TTL 대기 → 구 키 폐기 순서로 회전한다 | 강제 로그아웃 없이 회전 | 수행할 수 없다 — chart 주입 경로가 없다(T088 todo) | Block | — | — | —
TC-055 | PRD §5 보안 | 전송 암호화 | DB 연결 TLS 필수화 | 단위 테스트 | DatabaseTlsValidatorTest 를 실행한다 | database.require-tls(DB_REQUIRE_TLS)가 켜진 상태에서 URL 의 sslmode 가 없거나 require 미만(disable·allow·prefer)이면 부팅에 실패한다. require·verify-full 은 통과한다. 플래그가 꺼져 있으면 평문 URL도 통과한다 | develop 4e37ab6 의 api-core 잡 성공(검증기 단위만 시험한다. chart 는 sslMode 한 값에서 이 플래그를 파생하므로 sslMode 를 낮추면 이 검증도 함께 꺼진다 — JSA-CM-CT-002 11.1.4) | Pass | 2026-10-16 | CI(자동) | —
TC-056 | PRD §5 이식성·배포 | chart 검증 | Helm chart 정적 검증 5개 조합 | CI 실행 | helm lint --strict, helm template, kubeconform(k8s 1.31)을 실행한다 | 모두 통과 | develop 4e37ab6 의 chart 잡 성공 | Pass | 2026-10-16 | CI(자동) | —
TC-057 | PRD §5 이식성·배포 | 마이그레이션 | 마이그레이션 왕복(customer·admin) | 빈 PostGIS | migrate → rollback → migrate → seed 를 실행한다 | 모두 성공 | develop 4e37ab6 의 migrate-roundtrip 2개 잡 성공 | Pass | 2026-10-16 | CI(자동) | —
TC-058 | PRD §5 이식성·배포 | 이미지 | api·web 이미지 4종 빌드 | CI 실행 | push 없이 이미지를 빌드한다 | 빌드 성공 | develop 4e37ab6 의 image-build 4개 잡 성공 | Pass | 2026-10-16 | CI(자동) | —
TC-059 | PRD §5 이식성·배포 | 배포 | 로컬 k3s 실배포와 로그인 왕복 | k3d gis-local | helm 으로 설치하고 파드·마이그레이션 Job·로그인을 확인한다 | 앱 파드 6개 Ready, 마이그레이션 Job 2개 Complete, 로그인 왕복 200 | 기대와 일치(2026-09-10 실배포, 2026-09-16 NetworkPolicy 수정 뒤 재검증). 단 두 번 모두 admin 포트 변경(2026-09-17)과 T105(2026-09-26~27) 이전의 chart·이미지 기준이다. 이후 chart 는 클러스터에 배포하지 않았다 — 현행 chart 의 설치 실측은 T089 완료 조건 10(사내 개발 환경)으로 넘어가 있다 | Pass | 2026-09-16(2026-09-10 실배포 뒤 재검증) | 개발팀(기록 인용) | —
TC-060 | PRD §5 이식성·배포 | 배포 | 사내 개발 클러스터(dev0) 배포 후 검증 | values-dev 의 이미지·Secret·DB 호스트·NetworkPolicy 대상 채움 | JSA-PF-RL-002 4절 절차로 배포 후 검증한다 | 앱 파드 모두 Ready, 마이그레이션 Job 2개 Complete. 관리 포트(8081, port-forward) /actuator/health 가 customer·admin 각각 HTTP 200 에 본문 status UP(Ingress 경유 /api/actuator/health 는 404, /actuator/health 는 SPA HTML 200 이라 상태 코드가 아니라 본문으로 판정). 로그인 왕복은 시드를 끈 사내 개발에 계정을 만드는 절차가 저장소에 없어(T105 남은 일) 이 케이스의 합격 기준에서 제외하고, 대체 검증은 확인 필요 | 배포할 수 없다 — values-dev 의 이미지·Secret·DB 호스트·NetworkPolicy 대상이 비어 있고 이대로는 helm 렌더가 실패한다(대상 정보 대기). 값을 채운 뒤에도 dev0 의 IngressClass 는 cilium(TLS 는 클러스터 밖 앞단 프록시가 종단)이라 values-dev 의 ingress.className nginx·tls.enabled true 를 맞춰야 한다. 또한 시드를 끈 환경이라 값을 채워도 로그인 왕복은 지금 절차로 수행할 수 없다(JSA-PF-RL-002 4절) | Block | — | — | —
TC-061 | PRD §5 가용성 | 무중단 | 파드 강제 삭제 중 요청 실패 0 | k3d gis-local | kubectl delete pod 중 반복 요청 30회를 보낸다 | 실패 0건 | 30/30 정상(2026-08-26 시점 chart·이미지 기준. 이후 chart 변경 뒤 재수행 기록 없음) | Pass | 2026-08-26 | 개발팀(기록 인용) | —
TC-062 | PRD §5 가용성 | 무중단 | 롤링 업데이트 중 요청 실패 0 | k3d gis-local | kubectl rollout restart 중 반복 요청 40회를 보낸다 | 실패 0건 | 40/40 정상(2026-08-26 시점 chart·이미지 기준. 이후 chart 변경 뒤 재수행 기록 없음) | Pass | 2026-08-26 | 개발팀(기록 인용) | —
TC-063 | PRD §5 가용성 | 무중단 | DB 일시 중단 시 readiness 반영 | k3d gis-local | postgres 를 scale 0 → 25초 → scale 1 한다 | readiness 는 false 가 되고 파드는 재시작하지 않는다 | readiness 4/4 false, 재시작 0건, 복구 뒤 4/4 true(2026-08-26 시점 chart·이미지 기준. 이후 chart 변경 뒤 재수행 기록 없음) | Pass | 2026-08-26 | 개발팀(기록 인용) | —
TC-064 | PRD §5 가용성 | 무중단 | 노드 드레인 시 파드 축출 | k3d gis-local | kubectl drain --dry-run=server 를 실행한다 | PDB 가 축출을 통제한다 | dry-run 만 수행했다(PDB 1개 축출 허용, 시스템 파드는 local storage 로 차단 — 예상된 결과). 실제 drain 은 하지 않았다. 2026-08-26 시점 chart·이미지 기준이며 이후 chart 변경 뒤 재수행 기록 없음 |  | 2026-08-26 | 개발팀(기록 인용) | —
TC-065 | PRD §5 가용성 | 운영 환경 | 운영 환경(NCP) 노드·AZ 장애 시험 | 운영 환경 구축 | 노드·AZ 장애를 주입하고 요청 실패를 측정한다 | 요청 실패 0 또는 합의한 허용치 이내 | 수행할 수 없다 — 운영 환경이 구축되지 않았다(공공 콘솔 실측 5건 대기, T077) | Block | — | — | —
TC-066 | FR-06 | web | web 단위·통합 테스트 | CI 실행 | web-core·customer-web·admin-web 의 Vitest 를 실행한다 | 0 failed | develop 4e37ab6 의 web 잡 3개 성공(10/13 기록: web-core 73·customer-web 101·admin-web 3 통과) | Pass | 2026-10-16 | CI(자동) | —
TC-067 | FR-06 | web | customer e2e(Playwright) 18건(2026-10-13 실행 구성) | compose e2e 프로파일 | 로그인 2·지도 12·멤버십 4건, 모두 18건을 실행한다. 탭 간 세션 갱신(T111) 1건은 이 실행 뒤인 10/14 에 작성돼(develop 반영 10/16) 이 18건에 들어 있지 않다. 현재 구성은 19건이다 | 18건 통과 | 2026-10-13: 17건 통과, 1건 실패(「레이어를 끄면 새로고침해도 꺼진 상태가 유지된다」, 단독 8회 반복에서는 통과, 저장 요청과의 경합 추정, PR #78). 2026-10-14: T107 검증 18건 통과, T111 검증 19건 통과, 같은 날 연속 3회 실행 중 2회차에서 같은 시나리오 1건 실패(TESTING.md). 4e37ab6 기준 19건 전체 재수행은 하지 않았다 | Fail | 2026-10-13 | 개발팀(PR #78·T107·T111 기록·TESTING.md 인용) | 미발급(간헐 실패, 저장 요청 경합으로 추정 — 확인 전)
TC-068 | 공통 | 문서 검사 | 마크다운 린트와 문서 링크 검사(CI docs 잡) | develop 4e37ab6 | markdownlint-cli2 와 scripts/check-doc-links.py 를 실행한다 | 0 issues, 깨진 링크 0 | 마크다운 린트는 541개 파일 0 issues. 문서 링크는 11건이 깨져 잡 실패 — 주간보고(10월 1주) 3건은 상대 경로 깊이 오류, kubernetes-관리 문서 8건은 gis-sass 에 없는 경로(원인은 추정) | Fail | 2026-10-16 | CI(자동) | 미발급(수정 담당 확인 필요)
TC-069 | 공통 | 배포 파이프라인 | 이미지 푸시(build-push) | 모든 CI 잡 통과 | develop push 로 build-push 잡을 실행한다 | 이미지 6종을 GHCR 에 push | docs 잡 실패로 건너뜀 | Block | 2026-10-16 | CI(자동) | —